| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN Số: /KH-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ninh Thuận, ngày tháng 9 năm 2024 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện tổ chức điều tra, thu thập, tính toán, đánh giá thực trạng giá trị sản xuất một số sản phẩm các ngành năm 2024

Căn cứ Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 07/12/2023 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của UBND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 của UBND tỉnh về kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh;

Hiện nay, việc tính toán giá trị sản xuất một số sản phẩm trên địa bàn tỉnh áp dụng giá thực tế năm 2010 làm giá so sánh để tính tốc độ tăng trưởng theo Thông tư số 02/2012/TT-BKHĐT ngày 04/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, theo đó một số trường hợp chưa phản ánh đúng tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh. Nhằm đảm bảo công tác đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2024 và các năm tiếp theo của tỉnh sát đúng thực tế phục vụ các kỳ họp Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2024; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức điều tra, thu thập, tính toán, đánh giá thực trạng giá giá trị sản xuất một số sản phẩm các ngành năm 2024, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm thu thập thông tin thực tế để có cơ sở ước tính giá trị sản xuất sản phẩm các ngành nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, dịch vụ năm 2024 phục vụ báo cáo thống kê định kỳ năm 2024 phục vụ các kỳ họp Ủy ban nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Cụ thể hoá triển khai các nhiệm vụ phát triển các ngành, lĩnh vực; thông tin thu thập được từ cuộc điều tra góp phần hỗ trợ cho việc đánh giá thực tế kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024 và xây dựng kế hoạch năm 2025.

- Hướng đến hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý, định hướng, thu hút đầu tư, xây dựng và phát triển các sản phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo việc thực hiện Kế hoạch phải đúng tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định.

- Việc triển khai điều tra, khảo sát thông tin giá trị sản xuất của các ngành nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, dịch vụ phải thực hiện toàn diện, bài bản, bám sát tình hình thực tế.

- Bảo mật thông tin thu thập từ các đối tượng điều tra theo quy định của Luật Thống kê. Quản lý và sử dụng kinh phí của cuộc điều tra đúng chế độ hiện hành, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đối tượng, phạm vi và thời gian điều tra

- Đối tượng điều tra: Các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Phạm vi điều tra: Điều tra chọn mẫu các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Thời điểm tiến hành khảo sát, điều tra: dự kiến từ tháng 9/2024 đến hết tháng 10/2024.

2. Phương pháp, nội dung điều tra

- Phương pháp điều tra: Áp dụng kết hợp phương pháp thu thập thông tin trực tiếp và thu thập thông tin gián tiếp.

- Loại điều tra: Điều tra giá trị sản xuất của các ngành nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, dịch vụ năm 2024.

- Nội dung điều tra: gồm thông tin chính sau: Giá trị của nguyên vật liệu; chi phí dịch vụ sản xuất; chi phí lao động, thuế sản xuất và giá trị tạo ra của sản phẩm.

III. Tổ chức thực hiện

1. Cục Thống kê tỉnh:

- Chủ trì, hướng dẫn thực hiện công tác thu thập thông tin bảo đảm tiến độ và chất lượng thông tin thu thập theo đúng tinh thần của Kế hoạch đề ra.

- Chủ trì, phối hợp các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng xây dựng mẫu phiếu điều tra, khảo sát; hỗ trợ, hướng dẫn lực lượng điều tra viên tổ chức điều tra, khảo sát cũng như hỗ trợ phần mềm tổng hợp số liệu điều tra đảm bảo chặt chẽ, khoa học, chuẩn xác.

- Chủ trì, thực hiện phiếu điều tra, khảo sát; hỗ trợ đánh giá kết quả điều tra, lưu trữ kết quả điều tra phục vụ công tác báo cáo thống kê, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 20/11/2024 để phục vụ xây dựng báo cáo kinh tế-xã hội của Tỉnh.

- Đề xuất kinh phí tổ chức thực hiện gửi về Sở Tài chính tham mưu, báo cáo UBND tỉnh.

- Riêng việc phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức điều tra, khảo sát chi tiêu của khách du lịch nội địa và khách quốc tế đến Ninh Thuận năm 2024 thực hiện theo Kế hoạch số: 2635/KH-UBND ngày 13/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động rà soát, phối hợp cung cấp thông tin theo đề nghị của Cục Thống kê tỉnh.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Trên cơ sở kết quả tính toán giá trị sản xuất một số sản phẩm do Cục Thống kê tỉnh cung cấp, khẩn trương tham mưu UBND báo cáo kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024 và các năm tiếp theo đảm bảo thời gian yêu cầu đề ra.

4. Sở Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho Cục Thống kê tỉnh triển khai thu thập, tính toán giá trị sản xuất một số sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định pháp luật hiện hành của nhà nước.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Phối hợp với các Sở ngành khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

6. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh

- Phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát giá trị sản xuất các ngành nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, dịch vụ trên địa bàn tỉnh năm 2024.

- Cử nhân sự hỗ trợ phát hành mẫu phiếu điều tra tại cơ sở kinh doanh do đơn vị quản lý, tổng hợp gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Cục Thống kê tỉnh phục vụ công tác điều tra, khảo sát, thu thập thông tin.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động thực hiện các nội dung được phân công tại Kế hoạch này, đảm bảo hiệu quả và mục tiêu đã đặt ra; báo cáo kết quả thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có các nội dung đột xuất, phát sinh chưa được đề cập tại Kế hoạch này; các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

| Nơi nhận: - TT Tỉnh ủy, TT HĐND (báo cáo); - CT và các PCT UBND tỉnh; - Các Sở ngành địa phương tại mục III; - VPUB: LĐ, KTTH; - Lưu: VT, KTTH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Trần Quốc Nam |
| --- | --- |