|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN****TỈNH NINH THUẬN**Số: /KH-UBND  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc***Ninh Thuận, ngày tháng 6 năm 2023* |

**KẾ HOẠCH**

**Tổ chức Chương trình “Học kỳ trong quân đội”**

**và “Học làm chiến sỹ công an” năm 2023**

Thực hiện Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 04/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án tổ chức Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” và “Học làm chiến sỹ Công an” giai đoạn 2023 - 2030; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” và “Học làm chiến sỹ Công an” năm 2023, cụ thể như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong học sinh; triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, tinh thần tự hào dân tộc, tự hào truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.

- Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong đối tượng đoàn viên, thanh thiếu niên tỉnh nhà.

- Tạo sân chơi trải nghiệm thực tế, lành mạnh và bổ ích cho học sinh trong dịp nghỉ hè và tạo môi trường rèn luyện kỹ năng sống, rèn luyện thể lực, trí lực mạnh mẽ; xây dựng tinh thần kỷ luật, tự lập, rèn luyện ý chí, tinh thần vượt khó và định hướng nhân cách, lối sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em.

**2. Yêu cầu**

- Công tác tổ chức phải được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, có sự phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Các nội dung của chương trình cần được gắn kết với nội dung chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh trong nhà trường, phù hợp với tâm lý của thanh thiếu niên.

- Bảo đảm an toàn, hiệu quả và thiết thực, tiết kiệm. Hoạt động đảm bảo quy định công tác phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh.

**II. NỘI DUNG**

**A. CHƯƠNG TRÌNH “HỌC KỲ TRONG QUÂN ĐỘI”**

**1. Chủ đề: “*Theo bước chân bộ đội cụ Hồ*”**

**2. Đối tượng:** Là học sinh cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp; học sinh thuộc gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng có thành tích cao về học tập và rèn luyện trong toàn tỉnh, có sức khỏe tốt, không mắc các chứng bệnh về tim mạch, thần kinh, không hút thuốc, được gia đình tự nguyện đăng ký tham gia chương trình.

**3. Số lượng:** Dự kiến 2 lớp, mỗi lớp từ 50 đến 80 học viên; trong đó, đảm bảo từ 20 - 30% là học sinh thuộc gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng có thành tích cao về học tập và rèn luyện *(tùy vào tình hình thực tế số lượng đăng ký để tổ chức lớp phù hợp)*.

**4. Thời gian:** 10 ngày/lớp.

- Lớp thứ nhất dự kiến: Từ ngày 10/7/2023 đến ngày 19/7/2023

- Lớp thứ hai dự kiến: Từ ngày 24/7/2023 đến ngày 02/8/2023

**5. Địa điểm:**

- Nơi học tập và huấn luyện: Khu B - Trung đoàn BB896.

- Địa điểm hành quân dã ngoại:

+ Lớp thứ nhất dự kiến: Vườn Quốc gia Phước Bình, huyện Bác Ái.

+ Lớp thứ hai dự kiến: CK35-Mũi Dinh, huyện Thuận Nam.

**6. Chương trình:**

***6.1. Giáo dục Quốc phòng và an ninh:*** 40% nội dung chương trình

- Giới thiệu về thủ tục nhập ngũ, biên chế vào đơn vị quân đội; giới thiệu, hướng dẫn thực hiện gấp chăn màn, để giày, dép, phơi khăn mặt đúng quy định trật tự nội vụ.

- Điều lệnh quản lý bộ đội và điều lệnh đội ngũ.

- Huấn luyện thể lực.

- Giáo dục truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc về lực lượng vũ trang nhân dân và ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; giới thiệu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; có kiến thức cơ bản, cần thiết về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

***6.2. Giáo dục kỹ năng xã hội:*** 40% nội dung chương trình

- Kỹ năng đi rừng, đào bếp Hoàng Cầm, dựng lều trại, mắc tăng võng.

- Kỹ năng trò chơi lớn kết hợp (tìm, xác định phương hướng, cứu thương…).

- Kỹ năng sinh hoạt tập thể, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

- Kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích; kỹ năng bơi và cách xử lý các tình huống khi bị đuối nước…

- Kỹ năng sử dụng mạng xã hội; kỹ năng giao tiếp, ứng xử, giải quyết các vấn đề, làm việc nhóm, kỹ năng hội nhập, nâng cao thái độ tích cực của thanh niên trong học tập, lao động, cuộc sống…

***6.3. Hoạt động dã ngoại:*** 20% nội dung chương trình

Hoạt động dã ngoại trải nghiệm tại các khu di tích lịch sử, khu căn cứ cách mạng, danh lam thắng cảnh, khu sinh hoạt dã ngoại trên địa bàn tỉnh; liên kết hoạt động với các đơn vị ngoài tỉnh.

*\* Giao Ban Tổ chức chương trình căn cứ tình hình cụ thể xây dựng nội dung chương trình phù hợp.*

**7. Kinh phí:**

- Kinh phí thực hiện được cân đối trong dự toán chi ngân sách nhà nước đã giao năm 2023 và nguồn huy động đóng góp (nếu có).

- Kinh phíđược ngân sách Nhà nước cấp hàng năm của các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo như: điện, nước sinh hoạt, bồi dưỡng báo cáo viên là cán bộ của cơ quan, đơn vị.

- Kinh phí đóng góp của học viên:

+ Kinh phí tiền ăn trong 10 ngày: 650.000 đ/học viên

+ Kinh phí trang phục: 01 bộ *(quần áo, dây thắt lưng)* và 01 áo thun chương trình *(thực hiện theo bảng giá của đơn vị cung cấp);* học viên được sử dụng sau khi kết thúc chương trình.

+ Mua bảo hiểm tai nạn (theo giá thực tế của công ty Bảo hiểm).

*\* Giao Ban Tổ chức chương trình thông báo cụ thể kinh phí đóng góp đến học viên. Riêng các em học sinh thuộc gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn (hộ nghèo, hộ cận nghèo) nhưng có thành tích cao trong học tập (xếp loại từ học sinh Tiên Tiến trở lên trong năm học 2022- 2023)* *được hỗ trợ 100% kinh phí tham gia chương trình (số lượng không quá 30% trên tổng số hồ sơ đăng ký).*

**B. CHƯƠNG TRÌNH “HỌC LÀM CHIẾN SỸ CÔNG AN”**

**1. Chủ đề: *“Đi để biết - Học để sống”***

**2. Đối tượng:** Là học sinh cấp Trung học cơ sở; học sinh thuộc gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng có thành tích cao về học tập và rèn luyện trong toàn tỉnh, có sức khỏe tốt, không mắc các chứng bệnh về tim mạch, thần kinh, không hút thuốc, được gia đình tự nguyện đăng ký tham gia chương trình.

**3. Số lượng:** Dự kiến 01 lớp, từ 50 đến 80 học viên.

**4. Thời gian:** 07 ngày; dự kiến từ ngày 07/8/2023 đến ngày 13/8/2023. **5. Địa điểm:**

- Nơi học tập và huấn luyện: Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh.

- Địa điểm hành quân dã ngoại dự kiến: Quân cảng Cam Ranh, tượng đài chiến sỹ Gạc Ma, tỉnh Khánh Hòa.

**6. Chương trình:**

***6.1. Giáo dục kiến thức, rèn luyện tác phong, bản lĩnh, kỷ luật lao động:*** 40% nội dung chương trình

- Giới thiệu về thủ tục nhập ngũ, biên chế vào đơn vị.

- Giáo dục lịch sử truyền thống CAND Việt Nam - Công an tỉnh Ninh Thuận; thực hành điều lệnh đội ngũ Công an nhân dân; tập luyện các động tác võ thuật cơ bản của Công an Nhân dân Việt Nam;

- Thực hành các nội dung cơ bản của điều lệnh nội vụ như: gấp chăn, màn, trang phục gọn gàng; cách treo khăn mặt, quần áo, để giày dép… theo Điều lệnh nội vụ CAND;

- Hướng dẫn đội hình chào cờ, hát quốc ca, tác phong ứng xử, cách xưng hô, chào hỏi, xếp hàng, chỉnh đốn hàng ngũ… theo Điều lệnh đội ngũ và nghi lễ trong CAND.

- Tham gia hoạt động trãi nghiệm như: Học làm chiến sỹ phòng cháy, chữa cháy – CNCH, chiến sỹ cảnh sát giao thông…

***6.2. Giáo dục kỹ năng xã hội:*** 40% nội dung chương trình

- Kỹ năng tìm, xác định phương hướng, dựng lều, mắc tăng võng,…

- Kỹ năng sinh hoạt tập thể, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

- Kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, xâm hại cơ thể; kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu; …

- Kỹ năng sử dụng mạng xã hội; kỹ năng giao tiếp, ứng xử, giải quyết các vấn đề; làm việc nhóm, kỹ năng hội nhập,…

***6.3. Hoạt động dã ngoại:*** 20% nội dung chương trình

Hoạt động dã ngoại trải nghiệm tại các địa phương trong và ngoài tỉnh như: Cắm trại dã ngoại, hành quân, lửa trại, tham quan các đơn vị biên phòng, khu bảo tàng, lưu niệm của lực lượng vũ trang CAND...

*\* Giao Ban Tổ chức chương trình căn cứ tình hình cụ thể xây dựng nội dung chương trình phù hợp.*

**7. Kinh phí:**

- Kinh phí thực hiện được cân đối trong dự toán chi ngân sách nhà nước đã giao năm 2023 và nguồn huy động đóng góp (nếu có).

- Kinh phíđược ngân sách Nhà nước cấp hàng năm của các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo như: điện, nước sinh hoạt, bồi dưỡng báo cáo viên là cán bộ của cơ quan, đơn vị.

- Kinh phí đóng góp của học viên:

+ Kinh phí tiền ăn trong 06 ngày: 390.000đ/học viên (tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh).

+ Kinh phí di chuyển ra ngoài tỉnh (bao gồm tiền ăn, phụ thu vật dụng thực hành) trong 01 ngày: 300.000 đồng/học viên.

+ Kinh phí trang phục: 01 bộ (quần áo, dây thắt lưng) và 01 áo thun chương trình (thực hiện theo bảng giá của đơn vị cung cấp); học viên được sử dụng trang phục sau khi kết thúc chương trình.

+ Mua bảo hiểm tai nạn (theo giá bán của công ty Bảo hiểm).

*\* Giao Ban Tổ chức chương trình thông báo cụ thể kinh phí đóng góp đến học viên. Riêng các em học sinh thuộc gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn (hộ nghèo, hộ cận nghèo) nhưng có thành tích cao trong học tập (xếp loại từ học sinh Tiên Tiến trở lên trong năm học 2022- 2023 được hỗ trợ 100% kinh phí tham gia chương trình (số lượng không quá 30% trên tổng số hồ sơ đăng ký).*

**III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1. Tỉnh Đoàn:**

- Là cơ quan thường trực, có trách nhiệm chủ trì, tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo Hoạt động hè tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức chương trình “Học kỳ trong Quân đội” và “Học làm chiến sỹ Công an” năm 2023; phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các đơn vị liên quan xây dựng chương trình chi tiết triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch.

- Sử dụng con dấu của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn trong việc ban hành các văn bản liên quan triển khai thực hiện kế hoạch; tham mưu Ban Tổ chức Chương trình thành lập các tiểu ban: Nội dung, Hậu cần - Tuyên truyền; có trách nhiệm quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định tài chính hiện hành.

- Lập dự toán kinh phí tổ chức chương trình “Học kỳ trong Quân đội” và “Học làm chiến sỹ Công an” năm 2023 và kinh phí trang bị ban đầu gửi Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp bổ sung theo quy định.

- Chỉ đạo Tổng đội thanh niên xung phong tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp tham mưu và trực tiếp tổ chức Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” năm 2023; Nhà thiếu nhi tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp tham mưu và trực tiếp tổ chức Chương trình “Học làm chiến sỹ Công an” năm 2023.

**2. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh**

- Phối hợp với Tỉnh Đoàn triển khai Kế hoạch này; chịu trách nhiệm xây dựng chương trình khung huấn luyện quân sự, biên chế lớp học theo mục II.1; chịu trách nhiệm khám sức khỏe ban đầu cho học viên; ghi hình, tổng hợp các hình ảnh, clip để xây dựng phóng sự chương trình “Học kỳ trong quân đội”.

- Chỉ đạo Trung đoàn Bộ binh 896 và các đơn vị trực thuộc chuẩn bị các điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, quân trang, quân dụng cho học viên; chịu trách nhiệm về chế độ báo cáo viên, cán bộ khung huấn luyện thuộc đơn vị; triển khai các nội dung liên quan được phân công theo kế hoạch.

- Cử lãnh đạo, sỹ quan, chiến sỹ của đơn vị tham gia thành viên Ban Tổ chức và các tiểu ban liên quan, biên chế khung thực hiện chương trình.

- Phối hợp với Tỉnh Đoàn chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Lễ xuất quân và tổng kết chương trình “Học kỳ trong quân đội” các lớp.

**3. Công an tỉnh**

- Phối hợp với Tỉnh Đoàn triển khai Kế hoạch này; chịu trách nhiệm xây dựng nội dung chương trình khung huấn luyện, biên chế lớp học theo mục II.2; chịu trách nhiệm khám sức khỏe ban đầu cho học viên; ghi hình, tổng hợp các hình ảnh, clip để xây dựng phóng sự chương trình “Học làm chiến sỹ Công an”.

- Chỉ đạo Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh và các đơn vị trực thuộc chuẩn bị các điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, quân trang, quân dụng cho học viên; chịu trách nhiệm về kinh phí điện, nước sinh hoạt trong thời gian Chương trình được tổ chức tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh; chế độ báo cáo viên, cán bộ khung huấn luyện thuộc đơn vị; triển khai các nội dung liên quan được phân công theo kế hoạch.

- Cử lãnh đạo, sỹ quan, chiến sỹ của đơn vị tham gia thành viên Ban Tổ chức và các tiểu ban liên quan, biên chế khung thực hiện chương trình.

- Phối hợp với Tỉnh Đoàn chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Lễ xuất quân và tổng kết chương trình “Học làm chiến sỹ Công an”.

**4. Sở Giáo dục và Đào tạo**

- Phối hợp với Tỉnh đoàn, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai kế hoạch tổ chức chương trình năm 2023; cử cán bộ lãnh đạo, chuyên viên của đơn vị tham gia thành viên Ban Tổ chức và các tiểu ban liên quan.

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu các trường THCS, THPT, TTGDTX-HN tỉnh tuyên truyền, triển khai rộng rãi đến học sinh, hướng dẫn học sinh có nhu cầu đăng ký tham gia làm hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tại các đơn vị; có công văn triệu tập đối với lực lượng giáo viên tham gia Điều phối viên cho chương trình theo số lượng đề nghị của Ban Tổ chức.

**5. Sở Tài chính:** Phối hợp Tỉnh Đoàn tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” và “Học làm chiến sỹ Công an” năm 2023 và giai đoạn 2023 - 2030 phù hợp với tình hình thực tế và trong khả năng cân đối ngân sách tỉnh.

**6. Sở Nội vụ:** Chủ trì phối hợp Tỉnh Đoàn tham mưu công tác thi đua - khen thưởng theo quy định và các nội dung liên quan của Kế hoạch.

**7. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận:** Tăng cườngcông tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trong quá trình diễn ra chương trình “Học kỳ trong Quân đội” và “Học làm chiến sỹ Công an” năm 2023.

**8. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh, các đoàn thể tỉnh:** Tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung kế hoạch; đồng thời quan tâm giám sát quá trình triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch tổ chức chương trình “Học kỳ trong Quân đội” và “Học làm chiến sỹ Công an” năm 2023.

**9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:**

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai, hướng dẫn học sinh khối THCS đăng ký tham gia chương trình “Học kỳ trong Quân đội” và “Học làm chiến sỹ Công an” năm 2023; tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình và thông tin đăng ký tham gia chương trình đến nhân dân và thanh thiếu niên tại địa phương.

- Phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho chương trình; giới thiệu lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức chương trình khi có văn bản đề nghị.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” và “Học làm chiến sỹ Công an” trong các đợt hành quân, tham quan dã ngoại tại địa phương (nếu có).

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” và “Học làm chiến sỹ Công an” năm 2023; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị, thủ trưởng các cơ quan liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện; giao Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn *(cơ quan thường trực)* có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để có hướng chỉ đạo tiếp theo./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Ban Bí thư Trung ương Đoàn (b/c);- Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức TWĐ;- Tổng cục Chính trị QĐND VN (b/c);- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);- CT, các PCT UBND tỉnh;- Ban TG, Ban DV Tỉnh ủy;- Các Sở, ngành, địa phương theo mục III; - VPUB tỉnh: CVP, PCVP;- Huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy;- Phòng GDĐT huyện, thành phố;- Huyện, thành Đoàn, Đoàn khối CQ-DN tỉnh;- VPUB: LĐ;- Lưu: VT, VXNV. NY | **KT. CHỦ TỊCH****PHÓ CHỦ TỊCH****Nguyễn Long Biên** |