|  |  |
| --- | --- |
| UBND TỈNH NINH THUẬN**BAN CHỈ ĐẠO 515 TỈNH**  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: **/**KH-BCĐ | *Ninh Thuận, ngày tháng 01 năm 2022* |

**KẾ HOẠCH**

**Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh**

Căn cứ Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 14/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo;

Căn cứ Kế hoạch số 2421/KH-BCĐ ngày 17/12/2021 của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

Nhằm cụ thể hóa nội dung Chỉ thị của Bộ Chính trị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành tìm kiếm, quy tập và kết luận địa bàn, khu vực có thông tin mộ liệt sĩ; xác minh, kết luận thông tin mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ tỉnh bằng phương pháp thực chứng; hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đầy đủ, khoa học, tạo điều kiện để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này trong những năm tiếp theo.

**2. Yêu cầu:**

Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt của các cấp ủy Đảng trong và ngoài quân đội; sự phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh *(Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh)* với cấp ủy, chính quyền các Sở, ban, ngành, địa phương, chỉ huy các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, sát với tình hình thực tiễn ở địa phương; tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng tiến độ, đạt hiệu quả.

**II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP:** Theo phụ lục đính kèm.

**III. KINH PHÍ THỰC HIỆN**

1. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin do ngân sách Nhà nước bảo đảm được Bộ Quốc phòng phân bổ cho đơn vị hàng năm và sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước theo quy định của Pháp luật.

2. Hằng năm, giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lập dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao, báo cáo về Cục Chính trị *(Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 Quân khu)* để tổng hợp, đề xuất Bộ Quốc phòng bảo đảm.

**IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1. Ban Chỉ đạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:**

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong triển khai, tổ chức thực hiện; kịp thời giải quyết vướng mắc, phát sinh.

- Chuẩn bị nội dung sơ kết, tổng kết *(khi có hướng dẫn của cấp trên)*; bổ sung, điều chỉnh kế hoạch hoạt động cho phù hợp với từng giai đoạn, từng năm; trong tình hình hiện nay phải bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

**2. Các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh:**

Căn cứ nội dung, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch phù hợp với đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện; báo cáo về Ban Chỉ đạo 515 tỉnh trước ngày ***10/02/2022***. Tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định trong năm 2022.

**3. Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố:**

Trên cơ sở kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, tham mưu UBND huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng địa phương. Báo cáo về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh trước ngày ***10/02/2022.*** Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài Quân đội tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Kịp thời báo cáo, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổng hợp, tham mưu đề xuất UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời, đúng quy định./.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Nơi nhận:***-Văn phòng BCĐ Quốc gia 515 *(b/c)*; - Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 5 *(b/c)*;- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh *(b/c)*; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;UBMTTQVN tỉnh; - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, - Các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh;- UBND & Ban CHQS huyện, thành phố;- VPUB: LĐ, KTTH, VXNV, TCDNC;- Lưu VT. QMT |  | **TRƯỞNG BAN** **PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH****Nguyễn Long Biên** |

|  |  |
| --- | --- |
| UBND TỈNH NINH THUẬN**BAN CHỈ ĐẠO 515**  |  |

**NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

*(Kèm theo Kế hoạch số:……../KH-BCĐ ngày ……/01/2022 của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh)*

| **TT** | **NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP** | **CƠ QUAN** **CHỈ ĐẠO** | **ĐƠN VỊ THỰC HIỆN** | **THỜI GIAN****THỰC HIỆN** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm** |
| 1.1 | Cấp ủy, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương và cấp ủy chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư, Quyết định số 1515/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 và Kế hoạch số 2421/KH-BCĐ ngày 17/12/2021 của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu, Chỉ thị của Tỉnh ủy, các văn bản của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo; tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn, đạt hiệu quả. | Ban Chỉ đạo 515 tỉnh | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh | Quý I/2022 |
| 1.2 | Rà soát sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh sát với đặc điểm, nhiệm vụ trong từng thời điểm. Nghiên cứu tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin theo phạm vi, chức năng đảm nhiệm. | Ban Chỉ đạo 515 tỉnh | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | Hàng năm |
| 1.3 | Xây dựng kế hoạch hội nghị Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và chỉ đạo các đơn vị cơ sở sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin hàng năm theo thẩm quyền. | Ban Chỉ đạo 515 tỉnh | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội | Quý IVhàng năm |
| **2.** | **Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền** |
| 2.1 | Quán triệt thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 99/HD-BTGTW ngày 02/01/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tích cực đổi mới hình thức, phương pháp, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, các tầng lớp Nhân dân, đội ngũ báo cáo viên các cấp, chiến sĩ LLVT, trước hết là cấp ủy, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, chỉ huy các đơn vị đối với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. | Ban Chỉ đạo 515 tỉnh | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh | Thường xuyên |
| 2.2 | Phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, Quân đội, Quân khu và các tỉnh bạn chỉ đạo, định hướng thông tin, truyên tuyền về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đến năm 2030 và những năm tiếp theo. | Ban Chỉ đạo 515 tỉnh | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, các ngành liên quan, các cơ quan thông tấn, báo chí | Thường xuyên |
| 2.3 | Phát huy hiệu quả cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh các huyện, thành phố đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, xây dựng chuyên trang, chuyên mục về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, phù hợp từng địa bàn, địa phương và đối tượng tiếp nhận, có chất lượng tốt, có tác dụng thu hút công chúng cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. | Ban Chỉ đạo 515 tỉnh | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin Truyền thông, Báo Ninh Thuận, Đài PT&TH tỉnh, UBND các huyện, thành phố | Thường xuyên |
| 2.4 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục tham mưu Ban Chi đạo 515 tỉnh và phối hợp với Sở Lao động-Thương Binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, chỉ đạo cơ quan ngành dọc các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tham gia tiếp nhận, xử lý thông tin và tổ chức tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tuyên truyền vận động đối tượng tham gia chế độ cũ *(đối phương)*, hiện đang cư trú ở trong và ngoài nước cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ *(nếu có)*. | Ban Chỉ đạo 515 tỉnh | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, UBND các huyện, thành phố | Thường xuyên |
| **3.** | **Công tác thu thập, xử lý thông tin; hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ** |
| 3.1 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã Hội, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; bổ sung kết luận địa bàn, bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Xác minh, bổ sung đầy đủ thông tin liệt sĩ theo danh sách quản lý của địa phương, cơ quan, đơn vị. | Ban Chỉ đạo 515 tỉnh | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND các huyện thành phố | Thường xuyên |
| 3.2 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, Hội cựu chiến binh các cấp tiếp tục giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, khai thác, sử dụng kết quả giải mã phục vụ công tác giải quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh và tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. | Ban Chỉ đạo 515 tỉnh | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh | Thường xuyên |
| 3.3 | Tham gia tập huấn, triển khai, quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ gắn với cơ sở dữ liệu nền địa lý. | Ban Chỉ đạo 515 tỉnh | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | Khi có kế hoạch của BCĐ Quốc gia 515 |
| **4.** | **Kiện toàn tổ chức, lực lượng chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin** |
| 4.1 | Tham mưu, đề xuất kiện toàn, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đúng thành phần quy định, hoạt động hiệu quả theo Thông tư số 214/TT-BQP ngày 07/12/2013 của Bộ Quốc phòng. | Ban Chỉ đạo 515 tỉnh | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | Thường xuyên |
| 4.2 | Thường xuyên kiện toàn, bổ sung lực lượng làm công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Quyết định trưng dụng lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ từng trường hợp cụ thể. Tăng cường cán bộ có trình độ công nghệ thông tin thực hiện công tác giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị; khai thác, sử dụng phần mềm quản lý danh sách, hồ sơ liệt sĩ, phân tách, nhập dữ liệu về liệt sĩ, lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Sử dụng Cổng thông tin ngành Chính sách Quân đội để tuyên truyền và thông tin về mộ liệt sĩ, liệt sĩ cần tìm kiếm quy tập. | Ban Chỉ đạo 515 tỉnh | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND các huyện thành phố | Thường xuyên |
| 4.3 | Tham gia tập huấn, triển khai lực lượng thực hiện nhiệm vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng và giám định ADN. | Ban Chỉ đạo 515 tỉnh | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội | Khi có kế hoạch của Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 |
| **5.** | **Đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ** |
| 5.1 | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các địa phương tổ chức thực hiện Đề án tìm kiếm và Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; ưu tiên các địa phương xác định còn nhiều hài cốt liệt sĩ cần tìm kiếm, quy tập *(huyện: Bác Ái, Thuận Nam, Ninh Phước)*; phát hiện nơi yếu, khâu yếu để rút kinh nghiệm kịp thời, thực hiện đúng phương châm “làm dứt điểm, dễ, rõ làm trước, phát hiện đến đâu, làm ngay đến đó, từng bước kết luận địa bàn, khoanh vùng các khu vực trọng tâm, trọng điểm cần tìm kiếm, quy tập”. Quản lý chặt chẽ địa bàn, không để xảy ra hiện tượng tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ trái với quy định của Chính phủ; kết hợp chặt chẽ với việc tìm kiếm, quy tập với việc lấy mẫu sinh phẩm để giám định AND xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. | Ban Chỉ đạo 515 tỉnh | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh | Thường xuyên |
| 5.2 | Đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là người đồng bào dân tộc Raglai chôn theo phong tục bỏ mả; xác định các khu vực, địa bàn trọng điểm, nhất là các khu kháng chiến, những điểm mới có thông tin; kịp thời tổ chức tìm kiếm đạt hiệu quả. | Ban Chỉ đạo 515 tỉnh | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Ban Chỉ đạo huyện Bác Ái | Thường xuyên |
| 5.3 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức lễ an táng hài cốt liệt sĩ chu đáo, nghiêm trang, đúng nghi thức quy định. | Ban Chỉ đạo 515 tỉnh | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh | Sau khi tổ chức quy tập |
| **6.** | **Tổ chức thực hiện quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin** |
| 6.1 | Quán triệt quy trình, phương pháp tiến hành, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. | Ban Chỉ đạo 515 tỉnh | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội | Sau khi có quy trình của cấp trên |
| 6.2 | Thực hiện lẫy mẫu hài cốt liệt sĩ, mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ để giám định AND xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. | Ban Chỉ đạo 515 tỉnh | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội | Thường xuyên |
| 6.3 | Đẩy nhanh tiến độ xác minh, kết luận thông tin bằng phương pháp thực chứng đối với mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ. | Ban Chỉ đạo 515 tỉnh | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội | Thường xuyên |
| **7.** | **Bảo đảm kinh phí, trang bị, phương tiện và chế độ, chính sách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin** |
| 7.1 | Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm và lực lượng chuyên trách làm công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. | Ban Chỉ đạo 515 tỉnh | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội | Thường xuyên |
| 7.2 | Rà soát, thay thế, bổ sung các phương tiện, trang thiết bị cần thiết cho công tác tìm kiếm, quy tập và phương tiện phục vụ công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. | Ban Chỉ đạo 515 tỉnh | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội | Thường xuyên |
| 7.3 | Thực hiện nghiêm túc Quyết định 75/QĐ-TTg ngày 06/12/2013; Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 về sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 75/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 298/2017/TT-BQP ngày 01/12/2017 của Bộ Quốc phòng quy định, hướng dẫn thực hiện về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ. | Ban Chỉ đạo 515 tỉnh | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh | Thường xuyên hàng năm |
| 7.4 | Dự toán, tổng hợp báo cáo Quân khu kết quả sử dụng nguồn kinh phí quy tập mộ liệt sĩ quý, 6 tháng và hàng năm; quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn kinh phí chặt chẽ, đúng quy định. | Ban Chỉ đạo 515 tỉnh | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | Quý I; 6 tháng đầu năm và tháng 12 hàng năm |
| **8.** | **Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết** |
| 8.1 | - Xây dựng kế hoạch bảo đảm phục vụ đoàn kiểm tra thực hiện Đề ántìm kiếm, quy tập và Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của Ban Chỉ đạo 515 cấp trên tại địa phương *(nếu có)*.- Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tiến hành kiểm tra một số đơn vị, địa phương trực thuộc thực hiện Đề ántìm kiếm, quy tập và Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. | Ban Chỉ đạo 515 tỉnh | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh | Thường xuyên |
| 8.2 | Tổ chức Hội nghị sơ kết định kỳ hàng năm và tham gia Hội nghị sơ, tổng kết thực hiện Đề ántìm kiếm, quy tập và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2021-2030 *(khi có hướng dẫn của trên)*; đánh giá kết quả, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo thẩm quyền, bảo đảm kịp thời, chặt chẽ, phát huy hiệu quả. | Ban Chỉ đạo 515 tỉnh | Bộ CHQS tỉnh chủ trì | Quý IV/hàng năm;Theo hướng dẫn |