|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **TỈNH NINH THUẬN**  Số: /KH-UBND | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Ninh Thuận, ngày tháng 10 năm 2024* |

**KẾ HOẠCH**

# **Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá trong 3 tháng cuối năm 2024 nhằm phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 2024**

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 07/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về phương hướng nhiệm vụ năm 2024, Nghị quyết số 30-NQ/TU của Tỉnh ủy về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, Kết luận 526-KL/TU ngày 09/10/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2024; ý kiến chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đột phá 3 tháng cuối năm 2024, như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

a) Xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2024; Công điện 104/CĐ-TTg ngày 08/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024; Kết luận 526-KL/TU ngày 09/10/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2024. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực, có sản phẩm đầu ra, mốc thời gian hoàn thành từng công việc cụ thể để theo dõi, chỉ đạo.

b) Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực và hiệu quả của quản lý nhà nước; phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh của Tỉnh, các ngành lĩnh vực còn dư địa tăng trưởng, khắc phục kịp thời, có hiệu quả các khó khăn hạn chế, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng cuối năm 2024 nhằm phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu tăng trưởng cả năm 2024 theo Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 07/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, tạo tiền đề thúc đẩy tăng trưởng năm 2025, hướng đến hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cho cả nhiệm kỳ 2020-2025.

**2. Yêu cầu**

a) Quán triệt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, đột phá trong những tháng cuối năm 2024, rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt thấp, các điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc, nhất là: Tốc độ tăng trưởng GRDP, tăng trưởng các ngành công nghiệp, xây dựng, năng lượng; kinh tế đô thị; xuất khẩu nông thủy sản; các sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo chủ lực; các điểm nghẽn về đất đai, giải phóng mặt bằng; cơ chế chính sách thu hút đầu tư; giải ngân vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia; kinh tế số; triển khai các dự án trọng điểm còn chậm;... đểcó kế hoạch hành động cụ thể triển khai thực hiện ngay các giải pháp, nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền phù hợp với điều kiện thực tế của từng ngành, lĩnh vực và địa phương trong quá trình tổ chức chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong những tháng cuối năm 2024.

b) Các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương và cả hệ thống chính trị với tinh thần nỗ lực, ***quyết tâm chính trị cao hơn, quyết liệt hơn, tăng tốc mạnh mẽ hơn nữa***, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, khắc phục có hiệu quả các khó khăn, hạn chế, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu Nghị quyết năm 2024 đã đề ra.

**II. MỤC TIÊU**

Triển khai nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2024 trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn, tình hình thế giới còn diễn biến phức tạp, khó lường; khó khăn về thị trường, biến động giá nguyên nhiên vật liệu, chi phí logistics tăng cao; thiên tai, dịch bệnh và bão lũ còn diễn biến bất thường vào những tháng cuối năm là những thách thức lớn đối với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của Tỉnh 3 tháng cuối năm 2024. Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 11,01%, 3 tháng cuối năm phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP tăng khoảng 13,96%, cụ thể:

**1. Ngành nông lâm nghiệp và thủy sản**: Phấn đấu quý IV đạt 1.403 tỷ đồng tăng 5,9%, theo đó cả năm 2024 đạt 7.320 tỷ đồng tăng 4,46%, trong đó: nông lâm nghiệp tăng khoảng 5,05%, thủy sản tăng khoảng 4,02%, cụ thể:

- Ngành nông lâm nghiệp: Phấn đấu 3 tháng cuối năm giá trị gia tăng 730 tỷ đồng tăng 6,54%, cả năm 2024 đạt 3.000 tỷ đồng tăng 5,05%, đóng góp tăng trưởng 0,55% GRDP.

- Ngành thủy sản: Phấn đấu trong 3 tháng cuối năm giá trị gia tăng 610 tỷ đồng tăng 1,25%, cả năm 2024 đạt 4.284 tỷ đồng tăng 4,02%, đóng góp tăng trưởng 0,67% GRDP.

**2. Ngành công nghiệp - xây dựng:** Phấn đấu 3 tháng cuối năm giá trị sản xuất 2.898 tỷ đồng tăng 23,59%, cả năm đạt 9.887 tỷ đồng tăng 13,97%, trong đó:

- Ngành Công nghiệp: Phấn đấu 3 tháng cuối năm giá trị gia tăng 1.995 tỷ đồng tăng 24,62%, cả năm đạt 6.908 tỷ đồng tăng 16,13%, trong đó: công nghiệp chế biến, chế tạo phấn đấu 3 tháng cuối năm giá trị gia tăng 432 tỷ đồng tăng 28,96%, cả năm đạt 1.373 tỷ đồng tăng 17,4%.

- Ngành xây dựng: Phấn đấu 3 tháng cuối năm giá trị gia tăng 895 tỷ đồng tăng 21,91%, cả năm 2024 đạt 2.980 tỷ đồng tăng 10,38%.

**3. Ngành dịch vụ**: Phấn đấu quý IV giá trị gia tăng 2.736 tỷ đồng tăng 11,29%, cả năm đạt 9.418 tỷ đồng tăng 9,1%. Tập trung khai thác tuyến Đường cao tốc Bắc-Nam đoạn qua tỉnh để thúc đẩy các nhóm ngành dịch vụ khác phát triển, phấn đấu ngành du lịch cả năm tăng 17,1%; nhóm ngành bán buôn bán lẻ tăng 11,9%; nhóm ngành vận tải kho bãi tăng 19,2%.

**4. Thuế sản phẩm**: Phấn đấu 3 tháng cuối năm giá trị gia tăng 467 tỷ đồng tăng 8,5%, cả năm đạt 1.382 tỷ đồng tăng 8,1%, đóng góp tăng trưởng 0,42% GRDP.

**III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM**

**1. Nhiệm vụ chung**

a) Tiếp tục tập trung làm tốt công tác tư tưởng; đẩy mạnh quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và cấp ủy các cấp; những kết quả thực hiện nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2024.

b) Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, tiếp tục triển khai với tinh thần chủ động, quyết tâm nỗ lực nhiều hơn nữa, tăng tốc mạnh mẽ hơn nữa vào 3 tháng cuối năm, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững tạo tiền đề thúc đẩy tăng trưởng năm 2025, hướng đến hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cho cả nhiệm kỳ 2020-2025.

c)Tranh thủ có hiệu quả sự chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương để tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 03 tháng cuối năm 2024.

**2. Nhiệm vụ cụ thể**

**a) Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả 03 khâu đột phá và phát triển 06 ngành, lĩnh vực trọng tâm, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng đã được UBND tỉnh xác định từ đầu năm:**

*(1) Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao*:

- Tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách về định giá đất, giải phóng mặt bằng, vật liệu san lấp,... để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; nhất là các dự án trọng điểm, cấp bách, dự án có quy mô lớn như: Điện khí LNG, thủy điện tích năng Bác Ái, Phước Hòa, Bến 1B cảng biển tổng hợp Cà Ná, điện gió ngoài khơi, Tổ hợp công nghệ xanh và hoá chất sau muối, Nhà máy sản xuất Hydrogen, các dự án trong các Khu, Cụm Công nghiệp, Cảng hàng không Thành Sơn...; phát triển hạ tầng số. Tăng cường công tác kiểm tra thực địa xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở để chỉ đạo tháo gỡ, như: Đường nối Tân Sơn đi Tà năng Đức Trọng, đường nối cao tốc Bắc Nam với Quốc lộ 1 và cảng biển tổng hợp Cà Ná; Kênh cấp 2-3 Tân Mỹ; các dự án vùng kinh tế trọng điểm phía Nam...

- Chủ động tham mưu UBND tỉnh kiến nghị, tổ chức làm việc với các bộ, ngành trung ương để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách, nhất là các vướng mắc về kế hoạch triển khai quy hoạch điện VIII, các dự án năng lượng, hạ tầng truyền tải, khoáng sản, chuyển đổi đất rừng,...

- Các chủ đầu tư các dự án chủ động có kế hoạch và giải pháp cụ thể đẩy nhanh tiến độ thi công. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án từ khâu chuẩn bị đầu tư, thiết kế, dự toán và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chất lượng, tiến độ dự án, nhất là các đơn vị nhà thầu thiếu năng lực theo quy định pháp luật;

- Các chủ đầu tư tổ chức giao ban định kỳ hàng tuần với các đơn vị nhà thầu; đánh giá, kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các chủ đầu tư giải ngân không đúng theo lộ trình, kế hoạch giải ngân đã đề ra. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, nắm chắc, sát sao tình hình thực hiện, nhận diện rõ các khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân chậm giải ngân của từng dự án để trực tiếp chỉ đạo, có biện pháp giải quyết cụ thể hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ ngay những vướng mắc.

- Tiếp tục hỗ trợ các nhà đầu tư, nhất là các lĩnh vực trọng điểm, các dự án có quy mô lớn trong việc hoàn tất các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án theo đúng Kế hoạch đề ra như: khu đô thị, du lịch Cap Padaran Mũi Dinh, Sunbay Park, Quốc tế 5 sao...; đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đô thị, gồm: Khu đô thị bờ Sông Dinh, Khu đô thị Đầm Cà Ná, Khu đô thị Phủ Hà...

(2) *Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì:*

- Tập trung triển khai có hiệu quả Công điện 104/CĐ-TTg ngày 08/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024; Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 19/3/2024 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 1481/KH-UBND ngày 05/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Bám sát kế hoạch, mục tiêu giải ngân chi tiết từng dự án để tập trung chỉ đạo; chủ động, quyết liệt hơn nữa trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới cuối năm 2024;

- Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân đầu tư công; kiên quyết tham mưu xử lý các trường hợp cố tình chậm tiến độ giao, thực hiện, giải ngân vốn, tiêu cực, tham nhũng, thất thoát, lãng phí.

- Tham mưu chuẩn bị nội dung, chương trình, kế hoạch làm việc của các Tổ công tác do Lãnh đạo UBND tỉnh làm Tổ trưởng theo Quyết định số 1328/QĐ-UBND ngày 7/10/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra thực địa từng dự án để kiểm tra tiến độ thực hiện, nghe báo cáo và tháo gỡ khó khăn tại hiện trường, nhất là các dự án trọng điểm.

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban hàng tháng về giải ngân vốn đầu tư công để kịp thời nắm bắt, chỉ đạo xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm, dự án chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia, như: Đường giao thông nối cao tốc Bắc Nam với Quốc lộ 1 và Cảng tổng hợp Cà Ná; Đường nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đi ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng; Hồ Sông Than; Kênh đường ống cấp II và kênh cấp III thuộc Hệ thống thủy lợi Sông Cái - Tân Mỹ; Dự án Môi trường Bền vững các thành phố Duyên Hải – Tiểu dự án thành phố Phan Rang – Tháp Chàm; Hạ tầng số;...

- Trình ban hành Kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh làm cơ sở cho các ngành, các cấp triển khai thực hiện.

- Rà soát tình hình thực hiện các dự án du lịch trọng điểm chậm tiến độ, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định thu hồi một số dự án vi phạm tiến độ sử dụng đất, nhà đầu tư thiếu tâm huyết, thiếu năng lực để dự án kéo dài.

*(3) Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì:*

- Tiếp tục duy trì ổn định, nhất là sản xuất lĩnh vực nông nghiệp *(trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản)*; theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, thời tiết nguy hiểm *(bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét)* thông tin kịp thời để chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng của Nhân dân, hạn chế thiệt hại về tài sản; khuyến khích phát triển khai thác hải sản vùng khơi theo hướng hiện đại gắn với chống IUU.

- Tập trung triển khai các giải pháp xây dựng Ninh Thuận thành Trung tâm tôm giống chất lượng cao của cả nước; Tiếp tục phát huy thương hiệu tôm giống, mở rộng thị trường để nâng cao sản lượng sản xuất giống cả năm đạt 44 tỷ con. Tháo gỡ những khó khăn trong nuôi biển nước sâu; hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các dự án nuôi biển công nghệ cao.

- Hoàn thành điều chỉnh Đề án phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn, hiệu quả có giá trị kinh tế cao đến năm 2030 để tổ chức triển khai thực hiện, nâng cao hiệu quả phát triển chăn nuôi.

- Tăng cường kiểm soát, bám sát chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi, nhất là cơ sở nhỏ lẻ chăn nuôi bên ngoài; tham mưu UBND tỉnh có các giải pháp, chỉ đạo khoanh vùng dịch bệnh tả lợn Châu Phi, giảm bớt thiệt hại, quyết tâm không để lây lan diện rộng.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tham mưu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới theo hướng bền vững, hiệu quả.

*(4) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì:*

- Tham mưu triển khai bảng giá đất điều chỉnh giai đoạn 2020-2024 theo Nghị quyết HĐND tỉnh; hoàn thành thẩm định giá đất các dự án cụ thể theo kế hoạch đề ra sớm bàn giao cho chủ đầu tư; tham mưu xây dựng các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, UBND tỉnh để tổ chức triển khai có hiệu quả việc thi hành Luật Đất đai.

- Phối hợp với Sở Tài chính, các địa phương tiếp tục tổ chức đấu giá các cơ sở nhà đất, tạo thêm nguồn thu ngân sách. Triển khai quyết liệt Đề án tăng thu ngân sách từ đất đai, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm, cấp bách.

- Tiếp tục tham mưu triển khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thành phố. Tham mưu điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 và ban hành kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 2021-2025 đồng bộ quy hoạch tỉnh.

- Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất, khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường. Đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn về vật liệu san lấp phục vụ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

*(5) Giao Sở Công Thương chủ trì:*

- Tiếp tục theo dõi, nắm bắt thông tin, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; tập trung làm việc với các doanh nghiệp có sản phẩm theo chỉ tiêu kế hoạch còn giảm như (bia Sài Gòn, xi măng, tôm, hạt điều, vật liệu xây dựng…) để kịp thời hỗ trợ; kết nối thị trường tiêu thụ; đồng thời hỗ trợ phát triển nhanh thị trường sản phẩm bia chai Ninh Thuận; tăng cường theo dõi tiến độ đầu tư, hoàn thành các dự án mới để khai thác năng lực mới, giá trị mới cho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

- Tham mưu triển khai các quy định về khung giá, cơ chế đấu thầu các dự án năng lượng tái tạo; kế hoạch thực hiện quy hoạch điện VIII. Khai thác hiệu quả dự án điện mặt trời Phước Thái 2, 3 (công suất 120 MW) đã hoàn thành; đẩy nhanh tiến độ thực hiện 252 MW dự án năng lượng[[1]](#footnote-1). Tổ chức lựa chọn Nhà đầu tư dự án LNG Cà Ná trong tháng 12/2024. Hoàn tất các thủ tục và đẩy nhanh tiến độ dự án thủy điện tích năng Bác Ái, thủy điện tích năng Phước Hòa. Đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng truyền tải điện 500kV, 220kV, 110kV đoạn qua địa bàn tỉnh.

- Tham mưu kiến nghị và chuẩn bị các điều kiện triển khai Đề án thành lập Trung tâm Công nghiệp và dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng tại tỉnh.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình “Đưa hàng Việt về nông thôn”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Kịp thời tham mưu có giải pháp thúc đẩy sản xuất, bảo đảm cung ứng đầy đủ nhu cầu, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, điện, xăng dầu....những tháng cuối năm.

- Tận dụng các ưu đãi về thuế của FTA để tìm kiếm thị trường và đối tác; mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa, nhất là đối với hai mặt hàng chủ lực chế biến tôm đông lạnh và hạt điều.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành đưa vào hoạt động Trung tâm Thương mại GO! Ninh Thuận trong tháng 12/2024. Tiếp tục kêu gọi đầu tư hệ thống các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ.

*(6) Giao Sở Xây dựng chủ trì:*

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án phát triển kinh tế đô thị, trọng tâm là xây dựng Phan Rang - Tháp Chàm thành thành phố thông minh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các đồ án quy hoạch xây dựng; lựa chọn danh mục dự án quan trọng, cấp bách để ưu tiên bố trí kinh phí triển khai thực hiện. Triển khai các chương trình, đề án phát triển nhà ở, nhà ở xã hội, đô thị, khu dân cư, kinh tế đô thị; đẩy nhanh tiến độ một số khu đô thị mới, khu dân cư, nhà ở xã hội: Khu đô thị mới Đầm Cà Ná; Khu đô thị mới bờ Sông Dinh, Mỹ Phước, Phủ Hà, Khu đô thị mới Khánh Hải, Khu đô thị mới Khánh Hải – Khu đất sân vận động; khu đô thị mới Bắc Sông Ông, khu K3, Khu đô thị Tây Bắc; Nhà ở xã hội K2, Thành Hải...; phát triển mạnh thị trường bất động sản.

- Tiếp tục tạo kết nối cung cầu giữa các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh với các doanh nghiệp khai khoáng, sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh nhất là Doanh nghiệp sản xuất xi măng Luks, các doanh nghiệp khai thác đá, sản xuất gạch...

- Theo dõi, cập nhật biến động giá vật liệu xây dựng để kịp thời tham mưu đề xuất các biện pháp bình ổn thị trường vật liệu xây dựng, nâng giá vật liệu xây dựng; Phối hợp kiểm tra, tiến hành xử lý trật tự đô thị ở các tuyến đường mới, khu vực mới.

*(7) Giao Ban quản lý các Khu Công nghiệp:*

- Nghiên cứu chặt chẽ, kỹ lưỡng, đầy đủ các quy định có liên quan, tham mưu xử lý các thủ tục về đầu tư, xây dựng bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành. Đẩy mạnh công tác xúc tiến và kêu gọi đầu tư các nhà đầu tư thứ cấp, tăng tỷ lệ lấp đầy các KCN.

- Phối hợp với Sở Công Thương đôn đốc, chỉ đạo đẩy nhanh hoàn thành các dự án trong khu công nghiệp Du Long, Phước Nam, Thành Hải, tạo giá trị tăng thêm cho tăng trưởng cuối năm[[2]](#footnote-2).

- Kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư sớm hoàn tất các thủ tục hành chính, đất đai, môi trường, PCCC để triển khai xây dựng 04 dự án mới trong khu công nghiệp Thành Hải (Nhà máy may MTJV Ninh Thuận của Công ty TNHH MTJV Việt Nam; Dự án Nhà máy sản xuất nước giải khát của Công ty cổ phần nước giải khát nhiệt đới Sài Gòn; Dự án Nhà máy sản xuất lưới chất lượng cao Kingnet của Công ty cổ phần Quinn net; Dự án Nhà Biovalley Việt Nam của Công ty Cổ phần Biovalley Việt Nam nằm trong khu vực mở rộng 22,15ha, KCN Thành Hải).

*(8) Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch*

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả chủ trương phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; triển khai quyết liệt các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, trong đó trọng tâm là ngành du lịch để thúc đẩy các ngành dịch vụ khác phát triển; đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng các sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, có sức cạnh tranh cao.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác liên kết các tỉnh, thành lân cận kết nối xây dựng các chuỗi sản phẩm du lịch có tính liên vùng, độc đáo, khác biệt thu hút du khách.

- Tiếp tục phối hợp các Sở, ngành, địa phương, Hiệp hội Du lịch và các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp kích cầu du lịch để thu hút khách trong những tháng cuối năm 2024. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án du lịch trọng điểm; quan tâm đầu tư hạ tầng du lịch.

- Tổ chức thành công Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tại tỉnh Ninh Thuận cuối tháng 12/2024. Tham mưu triển khai Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm”.

*(9) Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì:*

- Hoàn thiện Quy hoạch cảng hàng không Thành Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt trong tháng 12/2024.

- Tiếp tục phối hợp thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng cảng tổng hợp Cà Ná (giai đoạn 1) theo kế hoạch; kêu gọi đầu tư xây dựng cảng tổng hợp Cà Ná (giai đoạn 2), Cảng cạn Cà Ná.

- Tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, vận tải hành khách và hàng hóa liên tỉnh đi Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, Tây Nguyên. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý vận tải, nhằm bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân những tháng cuối năm.

*(10) Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố:*

- Triển khai chuyển đổi số, quy định về hóa đơn điện tử, nhất là đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong thu, chi ngân sách; quản lý chặt chẽ, thực hiện hiệu quả các giải pháp thu ngân sách, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, thu hồi nợ đọng thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; phấn đấu cuối năm thu đạt, vượt kế hoạch được giao.

- Sở Tài chính cân đối, tham mưu bố trí vốn sự nghiệp triển khai thực hiện các đồ án quy hoạch theo quy định.

- Khai thác hiệu quả nguồn thu từ đất đai; tập trung đẩy nhanh tiến độ tổ chức bán đấu giá các cơ sở nhà đất tạo nguồn thu ngân sách. Tham mưu triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Luật Giá và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

(*11) Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh*: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thường xuyên theo dõi, dự báo diễn biến thị trường trong từng thời điểm để tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo xây dựng, thực hiện kế hoạch kiểm tra chuyên đề, đột xuất bảo đảm hiệu quả. Công tác bình ổn giá những tháng cuối năm.

*(12) Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh:*

- Chỉ đạo các Tổ chức tín dụng (TCTD) quyết liệt triển khai các giải pháp tăng trưởng tín dụng, bảo đảm chất lượng tín dụng, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng kinh tế, ưu tiên tập trung cho các lĩnh vực tăng trưởng xanh, nhà ở xã hội, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn....

- Tiếp tục chỉ đạo các TCTD trên địa bàn tăng cường rà soát, đơn giản hóa quy trình và thủ tục cấp tín dụng, tối ưu hóa áp dụng chuyển đổi số vào quy trình cấp tín dụng; tiết giảm chi phí để phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay và chủ động công bố thông tin về lãi suất cho vay.

- Đẩy mạnh triển khai các chương trình, chính sách tín dụng ưu đãi theo chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam[[3]](#footnote-3) đến khách hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống.

- Tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả, thiết thực Chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn, chia sẻ với khách hàng để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn; tăng cường triển khai thực hiện Quyết định số 2345/QĐ-NHNN ngày 18/12/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng.

*(13)* Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc - Các cơ quan thường trực các chương trình mục tiêu quốc gia, chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thành phố đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là vốn sự nghiệp.

*(14)* UBND các huyện, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn trên địa bàn, nhất là nguồn vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia; các chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội thực hiện trên địa bàn. Chủ tịch UBND tỉnh các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân các nguồn vốn được giao.

*(15) Giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch:*

+ Tăng cường thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, khuyến công trên địa bàn tỉnh; trọng tâm tập trung triển khai các hoạt động tư vấn thủ tục đầu tư, các chính sách ưu đãi đầu tư; xúc tiến đầu tư, thương mại, kết nối cung- cầu, mở rộng, đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng và tận dụng các cơ hội mở cửa thị trường để đẩy mạnh xuất khẩu.

+ Tham mưu tổ chức Hội nghị kết nối, xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận tại tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh xúc tiến mời gọi đầu tư vào các lĩnh vực tỉnh có lợi thế như công nghiệp ven biển, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp khu đô thị mới, kinh tế biển, trước mắt tập trung xúc tiến, mời gọi đầu tư vào các KCN Du Long, Phước Nam; các dự án trọng điểm vùng kinh tế trọng điểm Phía Nam, như: Cảng cạn, Trung tâm logictis; Xăng dầu; Luyện nhôm, sản xuất thép; hóa chất sau muối;...

+ Tham mưu chuẩn bị nội dung, tổ chức đối thoại doanh nghiệp, gặp mặt doanh nghiệp theo định kỳ hàng tháng, quý để tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng liên quan đến các thủ tục đầu tư, đất đai, chuyển đổi đất rừng, xây dựng... để đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn.

+ Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư phía Nam, Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức xúc tiến, các Hiệp hội trong và ngoài nước nhằm xúc tiến, kêu gọi đầu tư, thu hút khách du lịch vào Tỉnh, nhất là các nước truyền thống như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Đài Loan, Hồng Kông (Trung Quốc), liên minh Châu Âu...

**b) Về phát triển văn hóa, xã hội, thể dục thể thao**

*(1) Sở Giáo dục và Đào tạo*

- Tiếp tục triển khai hiệu quả chủ trương đổi mới giáo dục, trọng tâm là chương trình giáo dục phổ thông mới, nâng cao chất lượng dạy và học; tiếp tục rà soát sắp xếp mạng lưới trường lớp học và công nhận mới trường đạt chuẩn quốc gia để bảo đảm đạt mục tiêu năm 2024 đề ra.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu thực hiện triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

*(2) Sở Khoa học và Công nghệ*

Chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống; triển khai hiệu quả chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học, công nghệ, hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

*(3) Sở Y tế*

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác đấu thầu thuốc tập trung và vật tư y tế, nâng cao năng lực khám chữa bệnh bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; bảo đảm chế độ tiền lương kịp thời cho viên chức, người lao động tại các cơ sở khám chữa bệnh; Đánh giá tình hình tự chủ về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 01/12/2023, báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết tháo gỡ.

*(4) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội*

- Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, người có công, người nghèo; công tác điều tra, rà soát, công nhận hộ nghèo cuối năm 2024; triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024. Tập trung triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo đến cuối năm 2025 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Tăng cường kết nối cung cầu lao động, liên kết đào tạo nghề gắn với phát triển doanh nghiệp, tạo việc làm bền vững gắn với nâng cao thu nhập cho người lao động. Đẩy mạnh đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển gắn với phát triển. Theo dõi, nắm bắt tình hình và có giải pháp hỗ trợ kịp thời, bảo đảm ổn định đời sống cho người lao động.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp trong công tác tuyển dụng lao động; đẩy mạnh giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động theo hướng nâng cao chất lượng các ngành nghề, thị trường lao động có thu nhập cao. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp công nghiệp chế biến. Nhân rộng các mô hình đào tạo nghề gắn với đầu ra giải quyết việc làm tại chỗ cho người lao động có hiệu quả ở các địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích; đề xuất các giải pháp phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em, cụ thể như đề xuất làm rào chắn, biển cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ, như: hố nước, hồ ao, sông ngòi, các khu vực nước sâu, nguy hiểm.

*(5) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:* Thực hiện tốt văn hóa cơ sở, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, gắn với xây dựng nông thôn mới”; “phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đẩy mạnh phong trào thể dục - thể thao quần chúng.

*(6) Ban Dân tộc tỉnh*

- Tiếp tục rà soát các chính sách dân tộc thực hiện tại vùng DTTS&MN liên quan tới đồng bào DTTS. Đề xuất tiếp tục thực hiện, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hoặc bãi bỏ các chính sách (văn bản) không còn phù hợp để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của chính sách trong giai đoạn 2021-2025.

- Theo dõi, tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và MN, kịp thời tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết.

*(7) Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:*

- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và MN; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Quán triệt và cụ thể hóa các Nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành; giáo dục truyền thống, đoàn kết các dân tộc, ý thức vươn lên để giảm nghèo bền vững.

- Theo dõi, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của địa phương, các chủ dự án thành phần trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024; rà soát đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét cơ chế triển khai các Dự án thành phần phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án thành phần của Chương trình.

- Tập trung triển khai có hiệu quả Công văn số 5483-CV/TU ngày 06/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường, quyết liệt chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng, chống đuối nước trẻ em và các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao tại Công văn số 2905/UBND-VXNV ngày 28/6/2024 để giảm thiểu tình trạng tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước trẻ em.

**c) Công tác nội vụ, tư pháp, phòng chống tham nhũng**

*(1) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố:*

- Tham mưu tổ chức triển khai Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 tỉnh Ninh Thuận.

- Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong gắn với tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với nâng cao năng lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp, có các giải pháp cụ thể cải thiện chỉ số PAR INDEX, SIPAS cấp tỉnh, cố gắng phấn đấu đạt các chỉ tiêu năm 2024.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm cán bộ công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, phối hợp triển khai các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, nhất là trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, kiên quyết xử lý trách nhiệm, nhất là người đứng đầu chậm trễ, đùn đẩy, né tránh công việc, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Gắn trách nhiệm, kết quả giải ngân vốn đầu tư công, vốn chương trình mục tiêu quốc gia với công tác đánh giá cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng năm 2024 của các Sở, ban, ngành, địa phương.

(*2) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố*: Đẩy mạnh rà soát, xác định các bất cập, vướng mắc có tính cấp bách, những "điểm nghẽn" về thể chế cần tháo gỡ để tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, kịp thời kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp; thực hiện góp ý, thẩm định các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh cuối năm 2024.

*(3) Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố:*

- Tham mưu thực hiện tốt Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành; tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác thanh tra năm 2024 và xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2025.

- Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung giải quyết các vụ khiếu nại kéo dài, phức tạp, đông người, tránh phát sinh điểm nóng; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố, chủ đầu tư tăng cường tổ chức đối thoại trước khi triển khai thực hiện dự án để tạo sự đồng thuận cao, hạn chế khiếu nại, tố cáo.

- Theo dõi, tổng hợp, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm, qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, nhất là Thông báo số 693-TB/UBKTTW ngày 26/6/2024 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Kết luận 1027/KL-TTCP ngày 28/4/2023 của Thanh tra Chính phủ.

*(4) Sở Thông tin và Truyền thông:*

- Tiếp tục tập trung triển khai giải ngân nguồn vốn chuyển đổi số và các công việc của Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành chuyển đổi số của Tỉnh đã chỉ đạo. Đẩy mạnh triển khai Trung tâm giám sát an toàn, an ninh mạng và điều hành đô thị thông minh tỉnh.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ công nghệ thông tin để triển khai xây dựng chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số trong thời gian tới.

**d) Về Quốc phòng, an ninh.**

Các cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; theo dõi, nắm chắc tình hình trên địa bàn tỉnh, tham mưu, đề xuất kịp thời, sẵn sàng xử lý các tình huống. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).

- Triển khai có hiệu quả chương trình phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý; nắm bắt và xử lý kịp thời diễn biến về tình hình an ninh nông thôn, an ninh kinh tế, an ninh trật tự trên biển; bảo vệ chủ quyền trên biển, giữ vững an ninh chính trị trong mọi tình huống.

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiểm soát sử dụng nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

- Tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; khẩn trương rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy khu nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao; triển khai các giải pháp cấp bách để phòng ngừa, hạn chế các vụ cháy xảy ra.

- Chủ động, sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất, ổn định đời sống.

- Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương khẩn trương rà soát những tồn tại, khó khăn, hạn chế vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh.

**3. Tập trung tham mưu các nội dung, chương trình, đề án phục vụ các kỳ họp Tỉnh ủy và HĐND tỉnh cuối năm 2024**

Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ tham mưu các dự thảo tờ trình Nghị quyết của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2024 theo kế hoạch đề ra bảo đảm chặt chẽ đúng quy định pháp luật, tổ chức lấy ý kiến đồng thuận về nội dung trình, chất lượng, hiệu quả, tính khả thi cao.

- Tập trung triển khai các nội dung phục vụ xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030.

- Tập trung rà soát hoàn thành các báo cáo chuyên đề, báo cáo chỉ đạo điều hành và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ năm 2025, trong đó đề xuất cụ thể năng lực mới tăng thêm, dư địa, động lực của từng ngành, địa phương góp phần cho tăng trưởng năm 2025.

**IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1**. Căn cứ các nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch và chức năng, nhiệm vụ được phân công, các Sở, ban, ngành, cấp tỉnh; các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước; UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai xây dựng Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của ngành, địa phương mình bảo đảm thực hiện kịp thời và có hiệu quả những nội dung của Kế hoạch; đồng thời tiếp tục thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 và bổ sung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này (đính kèm biểu nhiệm vụ).

**2**. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 20 hàng tháng theo hướng lồng ghép vào báo cáo thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

**3.** Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh khi triển khai Kế hoạch này.

**4.** Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Ninh Thuận chủ động phối hợp với các Sở ngành và địa phương tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi Kế hoạch này.

**5**. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh cùng đồng hành với các cơ quan nhà nước thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và toàn dân hăng hái hưởng ứng, tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

**6**. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và địa phương và đơn vị có liên quan kịp thời có văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

*(Đính kèm Phụ lục các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2024)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Văn phòng Chính phủ (báo cáo);  - TT: Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (báo cáo);  - Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;  - Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;  - Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh;  - Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;  - UBND các huyện, thành phố;  - Các Hiệp hội doanh nghiệp;  - VPUB: LĐVP, KTTH,VXNV,TCD;  - Lưu: VT. |  | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  **CHỦ TỊCH**  **Trần Quốc Nam** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **TỈNH NINH THUẬN** | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**PHỤ LỤC**

**Các nhiệm vụ trọng tâm trong 03 tháng cuối năm 2024 nhằm phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 2024**

*(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày /10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)*

| **STT** | **Nhiệm vụ** | **Thời gian hoàn thành** | **Cơ quan chủ trì tham mưu** | **Hình thức ban hành** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn** |  |  |  |
| 1 | Đề án Quản lý và Phát triển nuôi trồng thủy sản trên vùng biển tỉnh Ninh Thuận | Tháng 12/2024 | Sở Nông nghiệp và PTNT | Đề án |
| 2 | Báo cáo sơ kết Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 13/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng thực hiện xây dựng nông thôn mới đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 | Chậm nhất ngày 01/10/2024 | Sở Nông nghiệp và PTNT | Báo cáo |
| 3 | Hoàn thành GPMB dự án Kênh đường ống cấp II và kênh cấp III thuộc Hệ thống thủy lợi ông Cái - Tân Mỹ. | Năm 2024 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các huyện |  |
| 4 | Điều chỉnh bổ sung Đề án phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn, hiệu quả có giá trị kinh tế cao đến năm 2030 | Tháng 10/2024 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Quyết định |
| **II** | **Ngành Công Thương** |  |  |  |
| 1 | Tổ chức lựa chọn và phê duyệt lựa chọn Nhà đầu tư dự án LNG Cà Ná | Tháng 12/2024 | Sở Công Thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư | Quyết định |
| 2 | Lập Quy hoạch phân khu Khu vực điện khí LNG, Kho xăng dầu và khu vực Mũi Sừng Trâu | Tháng 11/2024 | Sở Công Thương; Sở Xây dựng | Quyết định |
| 3 | Báo cáo sơ kết Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 19/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về đẩy mạnh phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 | Chậm nhất ngày 01/10/2024 | Sở Công Thương | Báo cáo |
| 4 | Tổ chức làm việc với các đơn vị sản xuất các sản phẩm giảm sâu để đề xuất giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ. | Năm 2024 | Sở Công Thương/Ban quản lý Khu Công nghiệp |  |
| 5 | Triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện quy hoạch điện VIII | Tháng 10/2024 | Sở Công Thương | Kế hoạch |
| **III** | **Ngành Xây dựng** |  |  |  |
| 1 | Đẩy nhanh tiến độ thẩm định, trình phê duyệt các đồ án quy hoạch phân khu thuộc Quy hoạch chung ven biển phía Nam tỉnh | Năm 2024 | Sở Xây dựng | Quyết định |
| 2 | Báo cáo Sơ kết Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 16/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 | Chậm nhất ngày 01/12/2024 | Sở Xây dựng | Báo cáo |
| **IV** | **Ngành Tài nguyên và Môi trường** |  |  |  |
| 1 | Đẩy nhanh tiến độ xây dựng giá đất cụ thể theo kế hoạch, làm cơ sở để xác định đơn giá cho thuê đất trong Cụm công nghiệp Quảng Sơn; Đầm Cà Ná;.. | Tháng 10/2024 | Sở Tài nguyên và Môi trường | Quyết định |
| 2 | Xây dựng, triển khai bảng giá đất điều chỉnh 2020-2024 theo Luật đất đai 2024 | Tháng 10/2024 | Sở Tài nguyên và Môi trường | Nghị quyết, Quyết định |
| 3 | Trình ban hành theo thẩm quyền các văn bản triển khai Luật Đất đai | Năm 2024 | Sở Tài nguyên và Môi trường | Nghị quyết, Quyết định |
| **V** | **Ngành Giao thông vận tải** |  |  |  |
| 1 | Hoàn thành, trình phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không Thành Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Tháng 12/2024 | Sở Giao thông vận tải | Tờ trình |
| 2 | Hoàn thành công tác GPMB Đường giao thông nối cao tốc Bắc Nam với Quốc lộ 1 và Cảng tổng hợp Cà Ná | Năm 2024 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông phối hợp với các huyện |  |
| 3 | Hoàn thành công tác chuyển đổi đất rừng và trồng rừng thay thế, phối hợp tỉnh Lâm Đồng phê duyệt hệ số giá đất hoàn thành đền bù dự án Đường nối từ thị trấn Tân Sơn, đi ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng | Tháng 11/2024 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông phối hợp cơ quan liên quan |  |
| **VI** | **Ngành Khoa học và Công nghệ** |  |  |  |
| 1 | Đề tài “Xây dựng Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững ở khu vực tưới của hệ thống kênh chính thuộc hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, đến năm 2030” | Tháng 10/2024 | Sở Khoa học và Công nghệ | Đề án |
| **VII** | **Ngành Kế hoạch và Đầu tư** |  |  |  |
| 1 | Kế hoạch triển khai Quy hoạch Tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030 | Tháng 10/2024 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Kế hoạch |
| 2 | Đề án phát triển kinh tế ban đêm đến năm 2030 | Sau khi Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Quyết định ban hành Đề án |
| **VIII** | **Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch** |  |  |  |
| 1 | “Kế hoạch tổ chức Hội nghị kết nối, xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận tại tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh. | Tháng 10-11/2024 | Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch | Kế hoạch |
| 2 | Tổ chức tư vấn, hướng dẫn nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan, nhất là các nhà đầu tư có quan tâm đến các lĩnh vực kinh tế trọng điểm như Tập đoàn Hưng Thịnh, Tập đoàn Đại Dũng… và hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục, hoạt động đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn Tỉnh. | Năm 2024 | Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch |  |
| **IX** | **Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch** |  |  |  |
| 1 | Kế hoạch phối hợp tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI | Tháng 12/2024 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Kế hoạch |
| 2 | Tổ chức Lễ hội Katê năm 2024 | Tháng 10/2024 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Kế hoạch |
| 3 | Báo cáo sơ kết Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 | Chậm nhất ngày 01/10/2024 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Báo cáo |
| 4 | Kế hoạch triển khai Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm”. | Năm 2024 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Kế hoạch |
| **X** | **Ngành Nội vụ - Dân tộc** |  |  |  |
| 1 | Triển khai Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 | Sau khi UBTVQH phê duyệt | Sở Nội vụ và UBND các huyện, thành phố | Kế hoạch |
| 2 | Báo cáo sơ kết Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 25/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 | Chậm nhất ngày 01/10/2024 | Ban Dân tộc | Báo cáo |
| 3 | Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính đến năm 2025 | Trước 15/10/2024 | Sở Nội vụ | Báo cáo |
| **XI** | **An ninh – Quốc phòng** |  |  |  |
| 1 | Hoàn chỉnh "Đề án xây dựng trụ sở làm việc Ban CHQS cấp xã kết hợp nhà trực SSCĐ của lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo", trình HĐND tỉnh thông qua | Quý IV/2024 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | Nghị quyết |

1. Gồm của 5 dự án điện gió/223 MW, 02 dự án thủy điện/27 MW (Đầm Nại 3/39,4 MW, Đầm Nại 4/27,6 MW, Phước Nam - Enfinity - Ninh Thuận/76 MW, Phước Hữu (Hà Đô)/50MW, Công trình phong điện Việt Nam Power số 01/30MW và 02 dự án thủy điện: thượng sông ông 2/07MW, Phước Hòa/22MW). [↑](#footnote-ref-1)
2. như: (1) Dự án may Hoàng Thành Đô Lương giai đoạn 1- 10 triệu sản phẩm/năm; (2) (2) Dự án Nhà máy Dệt Nhuộm Ninh Thuận (sản xuất Sợi; hoàn thiện sản phẩm dệt) quy mô 1.450 tấn/năm, ... [↑](#footnote-ref-2)
3. như: Chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản (60.000 tỷ đồng); Chương trình tín dụng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo chung cư cũ (120.000 tỷ đồng); Chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn theo Thông tư 02/2023/TT-NHNN và Thông tư 06/2024/TT-NHNN. [↑](#footnote-ref-3)