## DM chinh
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN | [7 empty] | PHU LỤC I
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CHẬM TIẾN ĐỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
STT | Tên dự án | Tên Nhà đầu tư | Địa điểm thực hiện | Diện tích (ha) | Tổng vốn (tỷ đồng) | Ngày chấp thuận | Tiến độ phê duyệt | Tiến độ thực tế | Ghi chú
Tổng số
1 | Khu phụ trợ thu mua chế biến nước mắm xuất khẩu Ca Na | Cty TNHH ĐT thủy sản Nam Miền Trung Ninh Thuận | cảng Cà Ná mở rộng, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam | 0.9047 | 10 | 2018-02-02 | Đưa dự án vào hoạt động trong tháng 01/2019 | Đối với dự án này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có tờ trình số 3414/TTrSTNMT ngày 31/7/2022 đề nghị UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất. Trên cơ sở rà soát, cam kết của Công ty tại văn bản số 12/2022/NMT-NT ngày 23/12/2022 và văn bản số 01/2023/NMT-NT ngày 12/01/2023; UBND tỉnh đã có văn bản số 1074/UBND-KTTH ngày 23/3/2023 thống nhất kéo dài thời gian hoàn thành dự án chậm nhất đến ngày 01/10/2023. Theo Báo cáo số 5864/BC-STNMT ngày 29/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường; kết quả kiểm tra thực địa: - Tại thửa số 84, diện tích 1.666,4 m2 (Khu ủ chượp nước mắm): Công ty xây dựng xong 02 mặt tường thành; chưa xây dựng các hạng mục công trình trên đất. - Tại thửa số 85, diện tích 3.264,4 m2 (Khu ủ chượp nước mắm): Công ty đã xây dựng tư ng thành (04 mặt); xây dựng phần móng, kiềng kết cấu đá chẻ, dầm bê tông của nhà ủ chượp, bên trong xây dựng 20 hồ lớn và 10 hồ nhỏ, xây bằng đá chẻ; 01 nhà xây thô, chưa có mái, diện tích khoảng 30 m2; còn lại là đất trống. - Tại thửa số 86, diện tích 2.739,1 m2 (Khu nhà ở, sinh hoạt cho CBCNV): Công ty xây dựng xong tường mặt phía Bắc và 01 phần hướng Nam (các mặt còn lại giáp với nhà dân); chưa xây dựng các hạng mục công trình trên đất. - Tại thửa số 12, diện tích 1.200,0 m2 (Khu ủ chượp nước mắm): Xây dựng xong 01 mặt tường thành, 03 mặt còn lại giáp với nhà dân và xưởng; chưa xây dựng các hạng mục công trình trên đất. - Ngày 31/01/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 471/SKHĐT-ĐTGS có ý kiến đề xuất kiến nghị UBND tỉnh xem xét thu hồi đất của dự án theo báo cáo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường. Sau khi có quyết định thu hồi đất, Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại khoản 5 Điều 57 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.
2 | Nhà máy điện gió Công Hải 1 - Giai đoạn 1 | Tổng công ty Phát điện 2 | Xã Công Hải, huyện Thuận Bắc | 20 | 191 | 18/4/2013 17/01/2014 17/04/2023 | Khởi công 6/2013; đưa dự án vào vận hành 6/2014 | Đã hoàn thành công tác đất đai, các thủ tục liên quan khác. Hoàn thành hạng mục nhà quản lý vận hành, trạm biến áp và hệ thống điện phục vụ thi công, đường thi công vận hành. Tuy nhiên, dự án vướng mắc trong công tác chế tạo thiết bị tại Nga. Hiện UBND tỉnh đã báo cáo Ban Đối ngoại trung ương cho ý kiến về việc thu hồi dự án.
3 | Nhà máy điện gió Công Hải 1 - Giai đoạn 2 | Tổng công ty Phát điện 2 | Xã Công Hải, huyện Thuận Bắc | 160 | 1061.5 | 30/5/2013 17/01/2014 17/5/2021 | Nghiệm thu đưa dự án vào vận hành từ tháng 10/2014 - 6/2015 | Dự án đã cơ bản hoàn tất các thủ tục pháp lý, được giao 03/09ha đất, còn khoảng 06ha đang chờ áp giá bồi thường; đồng thời đang tiến hành lựa chọn nhà thầu EPC. Dự án đang vướng cơ chế giá điện và kết luận thanh tra Chính phủ.
4 | Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 2 | Tập đoàn điện lực Việt Nam | Xã Phước Thái, huyện Ninh Phước | 94 | 1514 | 24/02/2020 26/8/2020; 15/12/2021 | Đưa vào hoạt động trong quý III/2022 | Đang triển khai giải phóng mặt bằng. Dự án nằm trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh, tuy nhiên chưa được chuyển tiếp qua Quy hoạch điện VIII, nên chưa có cơ sở triển khai thực hiện.
5 | Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 3 | Tập đoàn điện lực Việt Nam | Xã Phước Thái, huyện Ninh Phước | 39.4 | 848.9 | 24/02/2020 26/8/2020; 15/12/2021 | Đưa vào hoạt động trong quý III/2022 | Đang triển khai giải phóng mặt bằng, Dự án nằm trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh, tuy nhiên chưa được chuyển tiếp qua Quy hoạch điện VIII, nên chưa có cơ sở triển khai thực hiện
6 | Khu khai thác và tuyển quặng sa khoáng Titan-Zircon | Công ty CP Khoáng sản Sài Gòn - Ninh Thuận | Xã Phước Hải, huyện Ninh Phước và xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam | 1132.5 | 265.7 | 17/5/2011 | Bắt đầu khai thác quý I/2012 | Đã được BTNMT cấp phép khai thác KS ngày 29/6/2011, giải phóng mặt bằng 250/1.132 ha, được cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho hơn 218 ha. Đã thi công hoàn thành tuyến đường điện trung thế và 2 trạm biến áp 560KVA; hồ chứa nước phục vụ khai thác; đường giao thông nội bộ; san lắp mặt bằng cho khu nhà máy tuyển tách quặng thô;...Tuy nhiên, từ tháng 9/2014 công ty đã tạm ngừng hoạt động tải thử, do tình trạng hạn hán kéo dài và tạm ngưng triển khai theo Nghị quyết 115/NQ-CP. Hiện nay, Công ty đang hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan để tiến hành khai thác theo Quy hoạch khoáng sản quốc gia được phê duyệt.
7 | Đầu tư xây dựng công trình nhà máy tuyển tinh quặng và chế biến xỉ titan Sài Gòn - Ninh Thuận | Công ty CP Khoáng sản Sài Gòn - Ninh Thuận | Phước Hải, Ninh Phước | 26 | 1492 | 13/9/2012 | Hoàn thành giai đoạn 1: Quý III/2015. Hoàn thành giai đoạn II: Quý I/2018 | Đã phê duyệt báo cáo ĐTM, Quy hoạch chi tiết 1/500 đang trình Sở Xây dựng thẩm định. Đã giải phóng mặt bằng, tuy nhiên không thỏa thuận được mức giá đền bù với các hộ dân; do đó từ tháng 6/2013 đến nay dự án chưa triển khai gì thêm. Hiện nay, Công ty đang hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan để tiến hành khai thác theo Quy hoạch khoáng sản quốc gia được phê duyệt.
8 | Công trình khai thác và tuyển quặng sa khoáng Titan - Zircon Sơn Hải | Công ty CP Vinaminco Ninh Thuận | Xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam | 1200 | 318 | 19/3/2013 | Hoàn thành đưa dự án vào khai thác tháng 12/2014 | Công ty đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 775/GP-BTNMT ngày 7/4/2016, chưa hoàn tất thủ tục đất đai. Trên cơ sở Quy hoạch khoáng sản Quốc gia được phê duyệt, Công ty đang thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai, xây dựng,... để triển khai thi công dự án
9 | Công trình liên hợp tuyển luyện xỉ titan Vinaminco Ninh Thuận | Công ty CP Vinaminco Ninh Thuận | Thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam | 28 | 1935 | 22/01/2014 | Khởi công xây dựng 5/2016, hoàn thành xây dựng vào 6/2017 | Công ty đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 775/GP-BTNMT ngày 7/4/2016, chưa hoàn tất thủ tục đất đai. Trên cơ sở Quy hoạch khoáng sản Quốc gia được phê duyệt, Công ty đang thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai, xây dựng,... để triển khai thi công dự án
10 | Đầu tư khu chế biến mỏ đá Cô Lô | Công ty Cổ phần Khoáng sản An Hưng | Xã Công Hải, huyện Thuận Bắc | 1.6 | 37 | 25/08/2020 28/02/2024 | Đưa vào hoạt động trong tháng 02/2021 | Dự án được UBND tỉnh đồng ý gia hạn tiến độ đến quý II/2024 tại văn bản số 4096/UBND-KTTH ngày 01/10/2023. Hiện Công ty đang thực hiện thủ tục đất đai.
11 | Khu Du lịch Bình Tiên | Cty CP Đầu tư và Du lịch Bình Tiên | Công Hải, Thuận Bắc | 190.48 | 23346.39 | 08/8/2005 15/10/2009 26/01/2022 05/9/2022 | Giai đoạn 1: Hoàn thành trong Quý IV/2022; Giai đoạn 2: Hoàn thành trong Quý IV/2024 | Dự án đã hoàn tất các thủ tục pháp lý; giai đoạn 1 đã xây dựng hoàn thành đưa vào hoạt động Sân golf 18 lỗ; hoàn thành 52 căn biệt thự trên đồi (đang hoàn thiện); 99 căn biệt thự biển đã xây dựng phần thô; hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng; giai đoạn 1 cơ bản hoàn thành đạt 85%; giai đoạn 2 chưa xây dựng. CĐT kiến nghị về hình thức cho thuê đất, phê duyệt quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ, quy hoạch phân khu xây dựng, làm cơ sở để Công ty Bình Tiên hoàn tất thủ tục hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế thi công dự án. - UBND tỉnh có văn bản số 5746/UBND-KTTH ngày 06/12/2024 tạm dừng việc Quy hoạch phân khu khu vực Bình Tiên đến bãi Thùng. Sau khi đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Ninh Chử được phê duyệt, giao Sở Xây dựng tham mưu kế hoạch triển khai lập các quy hoạch phân khu chức năng theo định hướng quy hoạch chung được duyệt. Hiện nay còn 02 hộ dân (hộ ông Trần Trung Bảo và hộ ông Phùng Văn Sinh) và 01 tổ chức (Công ty TNHH TMDV Ngọc Sương) chưa thực hiện bàn giao mặt bằng cho công ty để thi công”. | Hiện SKHĐT đang lấy ý kiến các ngành , tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh tiến độ dự án.
12 | Khu du lịch sinh thái cao cấp Núi chúa | Công ty Cổ phần Thành Trung Ninh Thuận | Xã Vĩnh Hải, có 4,98 ha thuộc địa bàn xã Công Hải, huyện Thuận Bắc | 90.5 | 379.4 | 29/7/2008 20/01/2012 06/5/2013 | 4 năm kể từ ngày cấp Giấy CNĐT | Khu A: Xong phần thô 14/18 căn villa Khu B: Đã xây dựng 47/57 căn biệt thự (30 căn thô lợp mái; 17 căn chưa lợp mái. Đang xây dựng hạng mục nhà hàng trung tâm khu lễ tân (mới hoàn thiện tầng 1 và đổ sàn với diện tích 200 m2). Khu C: Đã xây dựng xong và đưa vào hoạt động 01 khách sạn 61 phòng và khu đón tiếp, 01 nhà hàng, bể bơi công cộng, khu hậu cần... | UBND tỉnh ban hành Kết luận Thanh tra số 1754/KL-UBND ngày 22/4/2024; uBND tỉnh đã có Thông báo số 129/TB-VPUB ngày 11/12/2024 thông báo thu hồi đất dự án; sau khi có Quyết định thu hồi đất, SKHĐT chấm dứt hoạt động dự án theo quy định của LĐT.
13 | Khu du lịch nghỉ dưỡng Hồ Ba Bể | Công ty Cổ phần Sơn Hải | Phước Dinh, Thuận Nam | 20 | 120 | 06/3/2009; 1/8/2011; 12/6/2014; 27/4/2015; 11/4/2017 | Hoàn thành xây dựng đưa vào hoạt động trong vòng 36 tháng kể từ ngày cấp Giấy CNĐT điều chỉnh lần 2. | Chủ đầu tư triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động trên phần tích đất 10,1 ha tự thỏa thuận chuyển nhượng (Khu du lịch Tanyoli hiện hữu); đối với phần diện tích được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất tại khu vực chân núi (diện tích 3,79 ha) chủ đầu tư chưa triển khai, chậm tiến độ sử dụng đất và được UBND tỉnh có Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng (đến tháng 11/2019. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thanh tra trng năm 217, kiểm tra năm 2021.
14 | Khu trưng bày vật liệu xây dựng và trang trí nội thất | Công ty TNHH Thuận Thảo | Xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước | 1 | 30.1 | 24/5/2012; 08/4/2013 10/3/2014 | Hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 5/2015 | UBND tỉnh ban hành Kết luận thanh tra dự án (Kết luận số 101/KL-UBND), Yêu cầu Công ty TNHH Thuận Thảo khắc phục các vi phạm tồn tại dự án. Công ty đã khắc phục giai đoạn 1 và được BND tỉnh có văn bản số 1972/UBND-KTTH ngày 08/5/2024 đồng ý cho tiếp tục triển khai hoàn thành khắc phục (giai đoạn 2) của dự án trong 06 tháng; Công ty đã thực hiện thủ tục hồ sơ đất đai nhung UBND huyện Ninh Phước chưa có thẩm định phương án sử dụng tầng đất mặt; SKHĐT đã họp (ngày 10/12/2024) báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo
15 | Trạm dừng chân Thuận Bắc | Công ty TNHH Chín Nghĩa | Quốc lộ 1A, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc | 2 | 14.2 | 25/6/2013 17/10/2017 | Hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 02/2019
16 | Khách sạn du lịch nghỉ dưỡng Điện Lực | Công ty CP ĐT-TM-DV Điện lực | Phường Mỹ Hải, tp PR-TC | 3 | 146.6 | 21/5/2008 12/12/2013 | Dự án được UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất tại Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 (đến tháng 02/2024). | Các thủ tục đã cơ bản hoàn thành; tuy nhiên chưa xây dựng. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thanh tra; Dự án đã vi phạm tiến độ sử dụng đất; UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất tại Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 (đến tháng 02/2024). Tiến độ triển khai chậm, chưa thi công xây dựng (mới làm tường rào bằng tôn bao quanh đất dự án; san lắp mặt bằng). UBND tỉnh có văn bản số 5372/UBND-KTTH ngày 17/11/2024, giao STNMT sau khi nhận được ý kiến phản hồi của Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham mưu xử lý.
17 | Khu du lịch ROCKO BAY RESORT | Công ty TNHH Minh Thành | Thôn Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải | 19.48 | 170 | 14/10/2009 9/9/2021 | 02 năm kể từ ngày cấp Giấy CNĐT UBND tỉnh cho gia hạn tại Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 | Đã thi công một số hạng mục: Khu phía Nam: Đã hoàn thành phần móng 16 căn, trong đó: bê tông dầm sàn trệt 5 căn, bê tông sàn áp mái 2 căn; khu phía Bắc: Hoàn thành phần móng 11 căn, trong đó: bê tông dầm sàn trệt 2 căn, bê tông mái chòi nghỉ 7 căn; khu trung tâm: phần móng; đường nội bộ. UBND tỉnh ban hành Kết luận Thanh tra số 1752/KL-UBND ngày 22/4/2024; Hiện nay STNMT đang tham mưu thu hồi đấT, sau khi có Quyết định thu hồi đất, SKHĐT tham mưu chấm dứt hoạt động dự án theo Luật Đầu tư.
18 | Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Đỏ | Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hòn Đỏ | Xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải | 33 | 459 | 9/12/2011 17/10/2017 | 48 tháng kể từ ngày cấp Giấy CNĐT | Dự án đã xây dựng tuyến đường trục chính trong dự án khoảng 1km; hiện đang thị công tuyến đường kết nối vào dự án; tuy nhiên đoạn còn lại 340m (có 01 hộ và khoảng 80 ngôi mộ) hiện Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ninh Hải đang tổ chức triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng (kết thúc niêm yết công khai và đã họp dân).
19 | Khách sạn SOJO và thương mại dịch vụ, văn phòng Ninh Thuận. | Công ty TNHH TM-DV và Du lịch Như Mai Ninh Thuận | Đường 16/4, phường Mỹ Hải, tp Phan Rang - Tháp Chàm | 0.149 | 175 | 12/09/2019 11/01/2022 | Hoàn thành đưa vào hoạt động trong tháng 12/2022 | Dự án mới xây dựng hoàn thành phần móng và tầng 1 và đã thực hiện khoảng 36,9 tỷ đồng. UBND tỉnh có văn bản số 4967/UBND-KTTH ngày 27/11/2023 được tiếp tục thực hiện, hoàn thành đưa dự án vào hoạt động chậm nhất đến tháng 12/2024. Theo báo cáo của chủ đầu tư do khó khăn trong việc vay vốn thời gian qua; Công ty sẽ tiếp tục thi công đưa vào hoạt động trong năm 2025. | SKHĐT đã đưa vào kế hoạch thanh tra năm 2025
20 | Sunbay Park Hotel&Resort | Công ty Cổ phần Sunbay Ninh Thuận | Phươờng Mỹ Bình, thành phố PR-TC | 3.6 | 4779 | 2019-07-17 | Hoàn thành đưa vào hoạt động trong tháng 10/2022 | Dự án đang thi công xây dựng phần thô, cất nóc tòa tháp C (40 tầng), tòa tháp B (48 tầng); tòa tháp A (55 tầng) đã thi công xây dựng phần móng. UBND tỉnh điều chỉnh tiến độ dự án tại Quyết định Số 87/QĐ-UBND ngày 07/2/2024; cụ thể: - Giai đoạn 1: Hoàn thành xây dựng đưa tòa tháp B, C vào hoạt động tháng 4/2024 ; Giai đoạn 2 : Tháng 10/2024. Hiện nay CHủ đầu tư đã nộp hồ sơ kiến nghị diều chỉnh tiến độ dự án; SKHĐT đang xem xét lấy ý kiến các ngành. SKHĐT đã đưa vào kế hoạch thanh tra năm 2025. | SKHĐT đã đưa vào kế hoạch thanh tra năm 2025
21 | Khu du lịch, khách sạn và giải trí phức hợp Khánh Hải | Cty TNHH Thanh Tâm | Khu hành chính huyện Ninh Hải, Khánh Hải, Ninh Hải | 2.53 | 1500 | 23/5/2012 01/01/2017 18/11/2020 | 24 tháng kể từ ngày cấp Giấy CNĐT | Đến nay đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh có văn bản số 6607/UBND-VXNV ngày 03/12/2021 chấp thuận điều quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) để phù hợp với diện tích, quy mô của dự án Hiện chủ đầu tư nộp hồ sơ điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án đến Quý III/2024. | UBND tỉnh ban hành Kết luận Thanh tra số 1767/KL-UBND ngày 22/4/2024; SKHĐT có văn bản số 5390 và 5391 ngày 08/11/2024 lấy ý kiến BKHĐT; Tóa án Nhân dân tỉnh lấy kiến hướng dẫn xử lý.
22 | Trung tâm dịch vụ du lịch Hải Long | Công ty TNHH Du Lịch Hải Long-Phan Rang | Phường Mỹ Hải, Tp. PR-TC | 4.47 | 60 | 13/2/2014 | Khởi công xây dựng vào tháng 8/2014, hoàn thành dự án vào 10/2016 | Chưa giao đất do công tác giải phóng mặt bằng; hiện đang vướng bồi thường; UBD tỉnh đã chỉ đạo UBND thành phố giải quyết nhưng đến nay chưa hoàn thành.
23 | Khu thu mua, kinh doanh, chế biến thủy sản | Công ty TNHH Tân Phú Thuận (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Trung Nam) | Xã Cà Ná, huyện Thuận Nam | 2.3 | 60 | 12/8/2014 | Khởi công tháng 12/2014 và hoàn thành dự án vào quý III/2017 | Dự án đã được UBND tỉnh có Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 9/7/2021 cho Công ty Trung Nam gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng. Quá trình triển khai, UBND tỉnh có chủ trương thực hiện kè chống sạt lở khu vực cảng Cà Ná là cần thiết và cấp bách, để đáp ứng yêu cầu liên quan đến công tác đảm bảo cho an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân 02 xã Cà Ná và Phước Diêm. Đến nay, SKHĐT đã có văn bản số 5897/SKHĐT-ĐTGS ngày 02/12/2024 báo cáo UBND tỉnh xme xét chỉ đạo các ngành rà soát quy hoạch liên quan, làm cơ sở chủ đầu ưt hoàn tất thủ tục hồ sơ liên quan triển khai dự án.
24 | Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Syrena Việt Nam | Xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải | 68.8 | 1600 | 22/10/2015 04/12/2017 01/6/2022 | Giai đoạn 1: hoàn thành trong vòng 48 tháng kể từ ngày QĐ chủ trương Giai đoạn 2: Hoàn thành trong vòng 32 tháng sau khi hoàn thành giai đoạn 1 | Dự án đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết; hiện thực hiện thủ tục đánh giá tác động môi trường (Bộ TNMT); UBND tỉnh có thông báo số 61/TB-VPUB giao UBND huyện Ninh Hải chỉ đạo UBND xã Vĩnh hài và Nhà đầu tư tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dự án.
25 | Khu du lịch vịnh Mũi Dinh | Công ty TNHH Vịnh Mũi Dinh | xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam | 10 | 10 | 06/12/2018 02/8/2021 04/10/2023 | Hoàn thành đưa vào hoạt động trong tháng 08/2025 | UBND tỉnh có Quyết định sồ 165/QĐ-UBND ngày 19/3/2024 ccho thuê đất để thực hiện dự án; hiện đang hoàn tất thủ tục cấp phép xây dựng và triển khai công tác thi công | Sở Kế hoạch và Đầu tư đưa vào kế hoạch thanh tra năm 2025
26 | Trường mầm non Hacom | Công ty Cổ phần Thành Đông Ninh Thuận | Khu K1, phường Thanh Sơn, tp. PR-TC | 0.97 | 50 | 04/04/2018 07/5/2021 | Quý I/2022 chính thức đưa dự án vào hoạt động | Dự án đã triển khai thi công cụ thể như sau: + Khối hiệu bộ: Đã hoàn thành phần móng và cột tầng 01 đang tiếp tục triển khai thi công tầng 2 và thi công hoàn thiện kiến trúc khối hiệu bộ. + Khối lớp học: Đã thi công hoàn thành phần kết cấu thân thô đang tiếp tục thi công phần hoàn thiện phần kiến trúc khối lớp học. + Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà: Đã thi công toàn bộ hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, các bể ngầm, hệ thống cấp nước, cấp điện và hàng rào dự án và đang tiếp tục triển khai thi công hoàn thiện sân đường nội bộ của dự án. - Cơ đã thi công hoàn thành phần kết cấu thân thô và đang triển khai thi công phần hoàn thiện. - Dự kiến đưa vào sử dụng quý II/2025.
27 | Khu sản xuất, kinh doanh tôm giống công nghệ cao | Công ty Cổ phần thủy sản Việt-Úc | Xã An Hải, huyện Ninh Phước | 30 | 105 | 13/02/2014; 03/3/2016; 10/02/2017 | Hoàn thành và đưa vào hoạt động trong vòng 25 tháng kể từ ngày cấp GCNĐT điều chỉnh lần 2 | Đã xây dựng một số hạng mục công trình, cụ thể như: Cổng ra vào và dựng hàng rào bằng tôn bao xung quanh khu đất của dự án; đã xây dựng các hạng mục công trình gồm: Trại tôm post (10 trại post), 6 ao chứa nước, nhà máy phát điện, nhà máy khí, nhà bảo vệ và nhà ở nhân viên nhưng chưa đưa vào sử dụng; mặt bằng khu đất Dự án được san lấp khoảng 50% diện tích. Các hạng mục này xây dựng xong trong năm 2023 đến nay nhưng chưa đưa vào sử dụng, và cũng không xây dựng gì thêm. Quy mô xây dựng chiếm khoảng 20%, giải ngân vốn đầu tư khoảng 20 tỷ đồng. Dự án hiện nay có tiến độ triển khai chậm; việc chậm tiến độ có nguyên nhân chủ quan và khách quan, tuy nhiên có yếu tố từ phía Công ty chậm triển khai, chậm thực hiện điều chỉnh thủ tục về đất đai và các thủ tục pháp lý liên quan về quy hoạch, môi trường,… Công ty thiếu quyết tâm, dự án đã được giao đất từ năm 2019 đến nay chỉ xây dựng một số hạng mục công trình (đã nêu trên) nhưng cũng chưa đưa vào sử dụng.
28 | Trang trại trồng trọt và chăn nuôi | Công ty Cổ phần Quốc Vương | Lâm Sơn, Ninh Sơn | 9.1 | 12 | 25/8/2008 16/01/2017 | 18 tháng kể từ ngày cấp Giấy CNĐT điều chỉnh lần 1 | Công ty có khoanh vùng khoảng 01 ha đất nông nghiệp để chăn nuôi các loại loại gà, như: gà đông tảo khoảng 100 con, gà đen H’Mong khoảng 100 con, gà đen Hà Giang khoảng 100 con, gà sao khoảng 50 con, gà chọi khoảng 100 con; vịt cỏ khoảng 100 con, vịt xiêm cỏ khoảng 100 con; bồ câu Pháp khoảng 100 con; heo đen 20 con, heo rừng 10 con; dê bách thảo 10 con, bò nội địa 10 con; dựng 01 kho nhỏ chứa thức ăn cho vật nuôi. Công ty đã và đang khoanh vùng khoảng 01 ha trồng thử nghiệm các loại cây nông nghiệp ngắn ngày như: lúa nước, bắp, bo bo, chuối và một số loại rau xanh. Ngoài ra, trồng xen canh các loại cây ăn trái và cây lấy gỗ dài ngày như sầu riêng, đu đủ, măng cụt,.. Đồng thời, Công ty có thuê ở ngoài khoảng 04 ha đất của người dân để trồng thử nghiệm các loại cây nông nghiệp: bắp, bo bo. Đối với 07 ha đất rừng sản xuất trong diện tích đất được giao, Công ty đang quản lý không để lấn, chiếm, cây gỗ có nguồn gốc tự nhiên tái sinh rừng phát triển xanh tốt,… Dự án có địa hình dốc, gồ ghề, không bằng phẳng, chất đất chủ yếu là đất cát pha sét bạc màu, trong đó chỉ có 02 ha đất trồng cây nông nghiệp, còn lại là 07 ha đất rừng sản xuất nên chỉ phục vụ việc khoanh nuôi và bảo vệ cây gỗ có nguồn gốc tự nhiên (đa số là cây gỗ tạp và rừng nghèo kiệt). Bên cạnh đó, nguồn nước khan hiếm do thường xuyên không có mưa, ngay cả khi khoan giếng xuống sâu 40m vẫn không có nước, nếu có nước thì độ PH của nước cũng không đảm bảo cho việc chăn nuôi gia cầm, thủy sản. Dự án triển khai chậm do trước đây khu vực có khoảng 7,1 ha/9,1 ha là đất rừng sản xuất có cây gỗ tái sinh đạt tiêu chí rừng tự nhiên nên chưa xem xét việc chuyển đổi để thực hiện dự án, dẫn đến diện tích có thể triển khai dự án chỉ còn khoảng 02 ha (đất nông nghiệp)... đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh tại Văn bản số 105/SKHĐT-EDO ngày 11/01/2023. Đối với Dự án này thời hạn sử dụng đất chỉ còn khoảng 04 năm (đến năm 2028); khu vực thuộc vùng khoáng sản Vàng-Molipđen. Do đó, Công ty không thể tác động lên đất để đầu tư theo mục tiêu dự án được cấp.
29 | Khu nông nghiệp công nghệ cao | Cty TNHH Long Vân Ninh Thuận | Xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam | 300 | 200 | 15/11/2013 | Khởi công vào tháng 3/2014 và hoàn thành gđ1 vào tháng 8/2015 | Công ty đã đầu tư, xây dựng chưa được nhiều so với quy mô dự án đầu tư, chỉ mới triển khai xây dựng một số hạng mục, gồm: 01 đoạn hàng rào bằng trụ bê-tông, dây kẽm gai nằm về phía Tây Bắc của Dự án giáp đường nhựa, có chiều dài khoảng 01 km; 01 chuồng cừu có diện tích khoảng 100 m2 đang nuôi thí điểm khoảng 200 con cừu; 02 chuồng heo có diện tích khoảng 150 m2/chuồng; 01 nhà kho tạm có diện tích khoảng 10 m2; 01 nhà ở công nhân có diện tích khoảng 15 m2; 01 ao đào chứa nước có diện tích khoảng 500 m2; 01 khu Văn phòng có diện tích khoảng 60 m2 (đã bị hư hỏng). Dự án triển khai khu vực chuyên canh cây ớt mới trồng khoảng gần 05ha/100ha.
30 | Trang trại ứng dụng công nghệ cao Bác Ái | Công ty TNHH Đầu tư Bác Ái | Xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn | 24 | 15 | 2020-12-28 | Hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động trong tháng 12/2022 | - Công ty chỉ dựng tạm 1 nhà kho nhỏ bằng tôn (khoảng 40m2); trên phần diện tích đất của dự án hiện có trồng mì, bắp (là của người dân tự lấn chiếm); ngoài ra, không có tác động gì thêm trên phần diện tích đất của dự án. '- sau khi Công ty được UBND tỉnh cho thuê đất, bàn giao đất, Công ty không có kế hoạch, phương án và biện pháp quản lý đối với phần diện tích đất được UBND tỉnh cho thuê, bàn giao để thực hiện dự án đã dẫn đến việc người dân lấn, chiếm sử dụng trồng mì, bắp thời gian dài, khu vực dự án gần như không quản lý chặt chẽ, sử dụng đất còn nhiều bất cập, không tổ chức bảo vệ mốc, không có rào chắn,… đến nay chưa xử lý thuộc về trách nhiệm của Chủ đầu tư, chưa quyết tâm đầu tư thực hiện dự án để kéo dài đến nay, tiến độ dự án chậm gần 02 năm so với Quyết định chủ trương đầu tư cấp ngày 15/01/2021.
31 | Khu sản xuất ARTEMIA sống sạch công nghệ cao | Công ty TNHH I&V BIO Việt Nam | xã An Hải, huyện Ninh Phước | 1 | 12 | 2015-09-21 | Đưa dự án vào hoạt động trong vòng 12 tháng kể từ ngày cấp GCNĐT | - Dự án đã xây dựng (chưa hoàn thiện) gồm: Nhà xưởng (phần móng và 1/2 khung tiền chế của nhà xưởng), văn phòng, nhà khách, nhà kỹ thuật. Công ty chưa thi công các hạng mục: phần diện tích nhà xưởng còn lại, nhà ở công nhân, 02 ao nước (nước mặn , nước ngọt), cây xanh, phần tường thành còn lại (mặt phía Nam khu đất). Công ty không hoàn thành dự án để đưa đất vào sử dụng theo cam kết tại văn bản số 30/VB-I&VBIO ngày 05/4/2023 và chỉ đạo của UBND tỉnh văn bản số 1055/UBND-KTTH ngày 22/3/2023; - Ngày 31/01/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 471/SKHĐT-ĐTGS có ý kiến đề xuất kiến nghị UBND tỉnh xem xét thu hồi đất của dự án theo báo cáo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường. Sau khi có quyết định thu hồi đất, Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại khoản 5 Điều 57 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.
32 | Trồng rừng nguyên liệu và sử dụng rừng bền vững | Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển rừng Tuấn Lộc | Xã Phước Thái, huyện Ninh Phước | 303 | 7.1 | 25/10/2018 | Hoàn thành đưa dự án vào hoạt động trong tháng 12/2020 | - Đã thực hiện đầu tư các hạng mục trồng, chăm sóc rừng, như: Nhà điều hành, vườn ươm cây giống, hệ thống điện năng lượng mặt trời, rào bằng trụ bê tông, hồ chứa nước tưới tiêu và phục vụ phòng cháy chữa cháy, đập ngăn nước, giếng khoan nước, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng; trồng rừng bổ sung, trồng cây dược liệu, ươm giống cây… - Ngoài nguyên nhân của chủ quan của Công ty triển khai dự án chậm, còn có nguyên nhân do đại dịch Covid-19 thời gian dài (không chăm sóc do phong toả trên toàn quốc thời gian dài hơn 2 năm) nên việc thực hiện dự án bị gián đoạn. Năm 2023 là năm hạn hán kéo dài cả năm hết sức nặng nề nên có một số diện tích trồng bị chết phải trồng lại. Ngoài ra do khí hậu tại khu vực dự án chỉ có thể trồng rừng vào tháng 9-10 hàng năm, nên việc triển khai đồng bộ với diện tích lớn là rất khó khăn cả cho việc trồng, chăm sóc, chống hạn.

## XL4Test5 (hidden)
**Our Values and Paths** | **Set Our Values and Paths**
Theo doi mot cua-Duc.xls | Deleted By Kaspersky Lab AV Del
Book1 | Deleted By Kaspersky Lab A
C:\Documents and Settings\Duc\Application Data\Microsoft\Excel\XLSTART\Book1. | Deleted By Kaspersky
3 | Deleted By Kaspersky
Deleted By Kaspersky Lab AV Deleted By
D
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.**
Deleted By Kaspersky Lab AV Deleted By | **Infect Workbook**
Deleted | Delete
Deleted By | Deleted
D | Deleted By
D
Dele | Del
Dele | D
Dele | Delete
D | Deleted By Kasper
Delete
Deleted By Kasper | D
Deleted By Kaspersky
Deleted By Kaspersk | **Auto and On Sheet Starts Here**
Deleted By Kaspersky | Delete
Deleted By K | Deleted By Kaspe
D | Deleted By K
D | Deleted By Kasp
D | Deleted By
Delete | D
D
D | Del
Delete
Deleted By Kaspersky Lab
Dele | Deleted By Kaspersky Lab
Deleted By Kas | Deleted By K
D | D