| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN _________ | - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________ |
| --- | --- |
| Số: /KH-UBND | - Ninh Thuận, ngày tháng 02 năm 2025 |

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng

nông thôn mới năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 13/01/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng thực hiện xây dựng nông thôn mới đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 32-NQ/TU ngày 06/12/2024 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về phương hướng, nhiệm vụ năm 2025;

Căn cứ Kết luận số 537-KL/TU ngày 17/12/2024 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU;

Căn cứ Chỉ thị số 63-CT/TU ngày 27/12/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Kế hoạch số 4174/KH-UBND ngày 23/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 10/01/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, với các nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Làm cơ sở để các địa phương xây dựng kế hoạch, giải pháp hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; góp phần hoàn thành mục tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

- Cụ thể hóa các nội dung trọng tâm và phấn đấu thực hiện hoàn thành mục tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Ninh Thuận tại Phụ lục II kèm theo Quyết định số 652/QĐ-TTg và mục tiêu cụ thể đến năm 2025 tại Nghị quyết số 16-NQ/TU của Tỉnh ủy; làm căn cứ để xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và cả hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động và đồng thuận của toàn xã hội; phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động của người dân để thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài nhằm huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân cùng tham gia; xem kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới là một trong các tiêu chí để đánh giá, phân loại hàng năm của cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu cơ quan các cấp.

- Các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng thực hiện chương trình bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; đạt mục tiêu về xây dựng huyện, xã, thôn đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đã đề ra đến năm 2025.

- Các cấp, các ngành chủ động tăng cường trao đổi, phối hợp, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đề ra các giải pháp toàn diện, đảm bảo tính khả thi và phù hợp với điều kiện của ngành, địa phương; huy động, lồng ghép tối đa, hiệu quả các nguồn lực để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; vận động cán bộ, người dân tích cực tham gia thực hiện mục tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

II. Mục tiêu

1. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về huyện, xã, thôn đạt chuẩn nông thôn mới theo các mức độ: đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu theo chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Ninh Thuận tại Phụ lục II kèm theo Quyết định số 652/QĐ-TTg và mục tiêu cụ thể đến năm 2025 tại Nghị quyết số 16-NQ/TU. Cụ thể:

a) Cấp huyện

Phấn đấu xây dựng 02 huyện Ninh Sơn và Thuận Nam đạt chuẩn huyện nông thôn mới; xây dựng huyện Ninh Hải đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao và huyện Ninh Phước cơ bản đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao.

b) Cấp xã

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới: Phấn đấu có thêm ít nhất 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới; lũy kế hết năm 2025 có ít nhất 38 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: Phấn đấu có thêm từ 03-04 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; lũy kế hết năm 2025 có ít nhất 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: Phấn đấu có thêm ít nhất 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; lũy kế hết năm 2025 có ít nhất 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

- Phấn đấu duy trì, giữ vững chất lượng tiêu chí đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn, không để tụt tiêu chí và không còn xã dưới 15 tiêu chí.

c) Thôn: Phấn đấu lũy kế hết năm 2025 có 85% số thôn trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới (216/254 thôn), trong đó phấn đấu vượt chỉ tiêu 5% số thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (11/216 thôn); 60% số thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn, xã bãi ngang ven biển (43/71 thôn) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

2. Duy trì tỷ lệ giảm nghèo hàng năm theo Kế hoạch số 890/KH-UBND ngày 07/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh theo từng đối tượng, địa bàn và đạt chỉ tiêu giảm nghèo theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh giao năm 2025. Riêng các xã đặc biệt khó khăn khu vực III vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025 phấn đấu giảm nhanh tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo để đảm bảo đạt chuẩn tiêu chí Nghèo đa chiều dưới 13%.

III. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

1. Công tác tuyên truyền, vận động

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức, cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 13/01/2022 của Tỉnh ủy, Kết luận số 537-KL/TU ngày 17/12/2024 của Tỉnh ủy, Chỉ thị số 63-CT/TU ngày 27/12/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 3402/KH-UBND ngày 04/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 để đẩy mạnh tuyên truyền và quảng bá hình ảnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Thuận; giới thiệu, quảng bá cách làm hay, sáng tạo, sự tham gia của cộng đồng trong xây dựng xã nông thôn mới, nhất là ở các xã, thôn kiểu mẫu để các địa phương trong tỉnh nghiên cứu, học tập.

2. Triển khai đồng bộ, hiệu quả 11 nội dung thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung hoàn thành một số nội dung trọng tâm sau:

a) Về quy hoạch: Các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công tác lập, phê duyệt quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới và các quy hoạch chi tiết (quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã, quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư) đáp ứng yêu cầu, quy định của tiêu chí nông thôn mới; thời hạn hoàn thành chậm nhất trong quý II/2025.

b) Phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn: Tiếp tục đầu tư hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh ở nông thôn (giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, hạ tầng thương mại, thông tin truyền thông, cơ sở y tế, nước sạch tập trung,...); trong đó ưu tiên tập trung các công trình cần thiết để hoàn thiện tiêu chí nông thôn mới đối với các huyện, xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2025; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác công trình đảm bảo bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai.

c) Về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất theo hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với quá trình đô thị hóa đi vào chiều sâu và phát triển bền vững; chuyển mạnh từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, từ nông nghiệp sản lượng cao sang nông nghiệp công nghệ cao, giá trị cao, từ nông nghiệp phát triển đơn ngành sang tích hợp đa ngành, từ “đơn giá trị” sang “tích hợp đa giá trị”; quan tâm phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng gắn với phát triển các mô hình kinh tế dưới tán rừng, mở rộng dịch vụ môi trường rừng… tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập, đời sống của người dân; hỗ trợ chăn nuôi thân thiện với môi trường. Đồng thời, tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình chuyên đề trong xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế nông thôn như: Chương trình OCOP, Chương trình phát triển du lịch nông thôn, Chương trình khoa học - công nghệ, Chương trình chuyển đổi số… Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn đào tạo nghề với nhu cầu của thị trường, doanh nghiệp và giải quyết việc làm cho người dân; hỗ trợ thúc đẩy và phát triển các mô hình khởi nghiệp, sáng tạo ở nông thôn.

d) Phát triển Giáo dục, Y tế, Văn hóa và Môi trường:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện các cấp học, đầu tư cơ sở vật chất và nguồn nhân lực cho đổi mới giáo dục phổ thông, củng cố, duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi; thực hiện hiệu quả công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ đáp ứng theo quy định của tiêu chí nông thôn mới .

- Đầu tư, nâng cấp mạng lưới y tế huyện, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ y tế trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

- Xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới trên cơ sở bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với kinh tế du lịch nông thôn. Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cho người dân nông thôn, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tiếp tục tăng cường đầu tư, xây dựng, hoàn thiện các thiết chế văn hóa nông thôn. Đẩy mạnh tổ chức hoạt động, tạo điều kiện để người dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho nhân dân, đặc biệt là người già và trẻ em, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân nông thôn. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải (chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn không nguy hại, chất thải nhựa, chất thải nguy hại,...) tại hộ gia đình và các cơ sở sản xuất, kinh doanh theo quy định. Xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp; tăng tỷ lệ trồng hoa, cây xanh phân tán gắn với triển khai thực hiện Đề án trồng 01 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025; nâng cao tỷ lệ đất cây xanh sử dụng công cộng ở nông thôn. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch”. Tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại các cơ sở, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh thực phẩm; đảm bảo vệ sinh môi trường tại các cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; triển khai hiệu quả Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

đ) Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở; thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, xây dựng nông thôn mới thông minh; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân; tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

e) Quốc phòng và an ninh:

- Tiếp tục xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp, hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng được giao. Xây dựng địa bàn nông thôn vững mạnh, toàn diện góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; hoàn thành và giữ vững tiêu chí quân sự, quốc phòng trong xây dựng nông thôn mới.

- Triển khai có hiệu quả chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; tập trung đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, kéo giảm tỷ lệ phạm tội về trật tự xã hội so với năm trước. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng; tập trung mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường ở địa bàn nông thôn. Chú trọng địa bàn các xã, huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2025; không để xảy ra các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn các huyện, xã này.

g) Các ngành, địa phương được giao nhiệm vụ thực hiện các mô hình thí điểm thuộc các Chương trình chuyên đề gắn với xây dựng nông thôn mới tập trung đẩy nhanh tiến độ và triển khai hiệu quả các mô hình để tổng kết, đánh giá và nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

3. Huy động nguồn lực

Đa dạng hóa huy động nguồn lực, nhất là nguồn lực trong Nhân dân, doanh nghiệp để tập trung xây dựng nông thôn mới; lồng ghép, sử dụng hiệu quả nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với các chương trình mục tiêu quốc gia khác, các chương trình, dự án khác đảm bảo đúng quy định. Huy động tối đa nguồn lực của địa phương và ưu tiên nguồn lực xây dựng các huyện, xã phấn đấu đạt nông thôn mới theo các mức độ: đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu trong năm 2025; tránh đầu tư dàn trải, manh mún; đề xuất cơ chế, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, thương mại, dịch vụ ở khu vực nông thôn, nhất là huyện nghèo Bác Ái để tạo thêm nguồn lực thực hiện Chương trình.

IV. Kinh phí thực hiện

1. Nguồn kinh phí từ ngân sách trung ương bố trí trực tiếp cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và vốn đối ứng từ ngân sách địa phương theo quy định.

2. Vốn lồng ghép các chương trình, dự án khác trên địa bàn; vốn tín dụng và vốn huy động hợp pháp khác (doanh nghiệp, công đồng dân cư, nguồn vốn khác).

V. Tổ chức thực hiện

1. Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị mình để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2025 theo lĩnh vực, địa bàn, bảo đảm hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.

Hàng quý, báo cáo tình hình thực hiện về cơ quan Thường trực chương trình trước ngày 25 của tháng cuối quý để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh triển khai, chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, người dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới, khắc phục tâm lý thụ động thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới (tại thôn, xã phấn đấu đạt chuẩn) bảo đảm khách quan, đúng quy định; giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các cấp; hướng dẫn Nhân dân phát huy vai trò giám sát ở cộng đồng.

3. Các cơ quan truyền thông chủ động phối hợp với các Sở, ngành, địa phương xây dựng các chuyên mục, chuyên trang phù hợp, thiết thực để tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

4. Giao cơ quan Thường trực chương trình theo dõi, đôn đốc và kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh những giải pháp để chỉ đạo tăng cường, hỗ trợ các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện; tham mưu, đề xuất phân công bổ sung các Sở, ngành, đoàn thể hỗ trợ các địa phương phấn đấu đạt chuẩn năm 2025; theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo định kỳ.

5. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tham mưu, thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng cho các tập thể, hộ gia đình, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

6. Các Sở, ngành, hội, đoàn thể được phân công phụ trách tiêu chí và hỗ trợ các địa phương phấn đấu đạt chuẩn năm 2025 chủ động xây dựng kế hoạch hỗ trợ; phối hợp với các Sở, ngành liên quan và địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và điều kiện thực tế của địa phương để xây dựng Kế hoạch thực hiện cho phù hợp; chỉ đạo, hướng dẫn các xã trên địa bàn xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện năm 2025 (Kế hoạch của các xã cần thể hiện rõ việc duy trì, giữ vững chất lượng các tiêu chí đã đạt; các chỉ tiêu, tiêu chí phấn đấu thực hiện năm 2025, phân công rõ nhiệm vụ cho từng thành viên, giải pháp cần thực hiện để gắn với trách nhiệm).

- Khẩn trương phân bổ, giao dự toán (kinh phí sự nghiệp, vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ, ngân sách huyện, thành phố) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc; có trách nhiệm bố trí đủ vốn đối ứng theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 20/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo kết quả về cơ quan Thường trực chương trình để theo dõi, tổng hợp theo quy định.

- Tập trung nguồn lực từ ngân sách cấp huyện, lồng ghép các chương trình, dự án và huy động các nguồn vốn khác để ưu tiên hỗ trợ đối ứng cho các xã, thôn phấn đấu đạt chuẩn theo thời gian, lộ trình đã đề ra. Ưu tiên sử dụng các nguồn kinh phí có cùng nhiệm vụ chi để hỗ trợ thêm cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhất là hỗ trợ cho các xã, thôn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2025.

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới cấp thôn, nhất là tại các thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực III vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu theo Nghị quyết số 16-NQ/TU.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới về Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh (thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) định kỳ quý, 6 tháng, năm theo quy định và đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh.

* Riêng Ủy ban nhân dân các huyện: Bác Ái, Ninh Sơn, Thuận Nam, Ninh Hải, Ninh Phước cần tập trung, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn nhằm phấn đấu đến năm 2025 đạt chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới đã đề ra; trong đó huyện Bác Ái không còn là “huyện trắng nông thôn mới”, huyện Ninh Sơn và huyện Thuận Nam đạt chuẩn huyện nông thôn mới, huyện Ninh Hải đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao và huyện Ninh Phước cơ bản đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao.

Yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, các Sở, ban, ngành, cơ quan cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc tổ chức, triển khai thực hiện./.

(Kèm theo các Phụ lục I, II, III, IV về xây dựng huyện, xã, thôn đạt chuẩn theo các mức độ: đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu)

| Nơi nhận: - Bộ Nông nghiệp và PTNT; - Văn phòng Điều phối NTM Trung ương; - TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/cáo); - CT, các PCT UBND tỉnh; - UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh; - Các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; - Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; - Công an tỉnh; - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; - Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; - Ngân hàng Nhà nước tỉnh; - Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; - Báo Ninh Thuận, Đài PTTH tỉnh; - UBND các huyện, thành phố; - UBND 47 xã (UBND huyện gửi); - VPUB: LĐ, TCD, VXNV, KTTH; - Lưu: VT. HC | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trịnh Minh Hoàng |
| --- | --- |

Các mô hình thí điểm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: (1) Dự án phát triển sản phẩm OCOP về dịch vụ du lịch gắn với nâng cao vai trò tổ chức và quản lý cộng đồng tại thôn Cầu Gãy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải; (2) Mô hình thí điểm phát triển du lịch nông thôn gắn với du lịch vườn cây ăn trái tại xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn; (3) Mô hình thí điểm xử lý, tuần hoàn chất thải trong chăn nuôi heo tại huyện Ninh Sơn.