|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN** **TỈNH NINH THUẬN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /KH-UBND | *Ninh Thuận, ngày tháng năm 2022* |

**KẾ HOẠCH**

**Tổ chức “Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội” năm 2022**

Thực hiện Thông báo số 601-TB/TU ngày 12/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết luận hội nghị giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Công văn số 2812-CV/TU ngày 21/7/2022 và Thông báo số 498-
TB/TU ngày 08/9/2022 của Thường trực Tỉnh ủy về việc tổ chức sự kiện “Ngày
Văn hóa-Du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội” và Hội nghị Xúc tiến, quảng bá du lịch
Ninh Thuận tại Hà Nội;

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội” năm 2022, với các nội dung như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích:**

Tổ chức “Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội” năm 2022 nhằm cụ thể hóa việc hợp tác giữa Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận với Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trên lĩnh vực văn hóa và du lịch, quảng bá nét đẹp văn hóa các dân tộc tỉnh Ninh Thuận, sản phẩm du lịch, sản phẩm đặc thù của tỉnh Ninh Thuận đến với người dân và du khách trong và ngoài nước tại thủ đô Hà Nội.

**2. Yêu cầu:**

- Sự kiện “Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội” năm 2022 phải tạo được sự giao lưu văn hóa, nghệ thuật, phát huy vai trò, thế mạnh của từng địa phương trong việc liên kết phát triển văn hóa và du lịch, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào nền kinh tế của từng địa phương; gắn kết chặt chẽ, đồng bộ với Hội nghị Xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội năm 2022;

- Nội dung chương trình phải thiết thực, cụ thể, bám sát đặc điểm, thế mạnh của từng địa phương để phối hợp thực hiện mang lại hiệu quả cao;

- Các Sở, ngành, đơn vị tham gia gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại sự kiện thực hiện trang trí gian hàng, bố trí sản phẩm đảm bảo chất lượng, phù hợp với yêu cầu về sản phẩm và không gian được bố trí.

- Đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

**II. NỘI DUNG**

**1. Tên sự kiện:** “Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội” năm 2022.

**2. Thời gian và địa điểm:**

**- Thời gian**: Từ ngày 30/9/2022 đến hết ngày 02/10/2022.

**- Lễ Khai mạc:** Từ 20g00 đến 21g30, ngày 30/9/2022.

**- Địa điểm**: tại Khu vực Tượng đài Quyết tử để Tổ quốc Quyết sinh, phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

**3.** **Đơn vị thực hiện:** Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

**4. Đơn vị phối hợp:**

- Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội;

- Sở Du lịch thành phố Hà Nội;

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông;

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

- Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận;

- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Thuận;

- Công ty Cổ phần Sunbay Ninh Thuận.

- Công ty Cổ phần Đầu tư Hacom Holdings;

- Công ty Cổ phần Doanh nhân trẻ Cừu Ô. Vương;

- Công ty Cổ phần Mêkông One.

**5. Nội dung hoạt động “Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội”:**

- Khai mạc Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội: từ 20g00 đến 21g30 ngày 30/9/2022.

- Chương trình biểu diễn nghệ thuật,g**iới thiệu văn hóa, nghệ thuật dân gian truyền thống các dân tộc tỉnh Ninh Thuận. H**ướng dẫn du khách tham gia trải nghiệm, thực hành sử dụng nhạc cụ; trình diễn các điệu múa Chăm p**hục vụ khách thăm quan, tham dự sự kiện.**

- Tổ chức các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm nghề thủ công truyền thống; trình diễn nghệ thuật làm gốm của người Chăm làng gốm Bàu Trúc, nghề dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp; giới thiệu chương trình du lịch, các món ẩm thực đặc trưng được chế biến từ thịt cừu; giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc thù của tỉnh. Quảng bá du lịch Ninh Thuận thông qua chiếu video clip giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch Ninh Thuận, Clip giới thiệu các dự án du lịch trọng điểm của tỉnh; Tài liệu giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch hấp dẫn của tỉnh Ninh Thuận như cẩm nang, bản đồ, tập gấp, bưu ảnh du lịch Ninh Thuận đến Nhân dân Hà Nội và du khách.

- Trưng bày ảnh đẹp về du lịch, di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh tỉnh Ninh Thuận.

**- Thời gian: từ** 20g00 ngày 30/9/2022 đến hết ngày 02/10/2022.

**6. Chương trình Lễ Khai mạc**:

- Chương trình nghệ thuật chào mừng;

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Chiếu Video clip giới thiệu về du lịch Ninh Thuận;

- Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận phát biểu khai mạc sự kiện;

- Tặng hoa cho các đơn vị tài trợ, đơn vị phối hợp thực hiện sự kiện;

- Nghi thức cắt băng khai mạc sự kiện;

- Kết thúc chương trình Lễ khai mạc. Mời các đại biểu tham quan không gian trưng bày tại sự kiện.

**7. Thành phần tham dự lễ khai mạc:** dự kiến 300 đại biểu, trong đó:

***7.1. Đại biểu ngoài tỉnh:***

*a) Đại biểu lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương:*

- Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ;

- Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Lãnh đạo Bộ Ngoại giao;

- Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam;

- Lãnh đạo Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI);

- Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam;

- Đại sứ quán một số nước tại Hà Nội (có quan hệ với tỉnh);

- Các đồng chí đại biểu Quốc hội và nguyên đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Ninh Thuận đang sinh sống tại Hà Nội;

- Lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

- Lãnh đạo Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Lãnh đạo Tổng cục Du lịch Việt Nam;

- Lãnh đạo Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam;

- Lãnh đạo Vụ Thị trường du lịch - Tổng cục Du lịch;

- Lãnh đạo Vụ Lữ hành - Tổng cục Du lịch;

- Lãnh đạo Trung tâm Thông tin Du lịch - Tổng cục Du lịch;

- Lãnh đạo Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch - Tổng cục Du lịch;

- Lãnh đạo Ban quản lý Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam;

- Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Việt Nam.

*b) Đại biểu lãnh đạo Thành ủy Hà Nội; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và một số Sở, ngành, đơn vị tại thành phố Hà Nội:*

- Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội;

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

- Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thành phố Hà Nội;

- Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch thành phố Hà Nội;

- Lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hà Nội;

- Lãnh đạo Hội Du lịch cộng đồng Việt Nam;

- Lãnh đạo Câu lạc bộ lữ hành UNESCO Hà Nội.

*c) Đại biểu các tỉnh, thành phố:*

- Lãnh đạo Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh;

- Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh.

*d) Đại biểu lãnh đạo các doanh nghiệp, nhà đầu tư:*

- Lãnh đạo các doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận đã, đang và sẽ đầu tư vào Ninh Thuận;

- Lãnh đạo Tổng công ty Hàng không Việt Nam;

- Lãnh đạo Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet;

- Lãnh đạo Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam;

- Lãnh đạo Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế Pegas Việt Nam;

- Lãnh đạo các doanh nghiệp là đối tác của Công ty cổ phần Sunbay Ninh Thuận;

- Lãnh đạo Công ty cổ phần Mekong One.

*đ) Đại biểu phóng viên Đài Truyền hình thành phố Hà Nội và một số cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, thường trú tại thành phố Hà Nội:*

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Thanh Niên, Báo Tuổi trẻ, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Người lao động, Báo Đầu tư, Tạp chí Du lịch, Thời báo Kinh tế VN, Báo Vietnam News, Kinh tế VN và Thế giới, Tạp chí Hiệp hội DN ĐT nước ngoài, Báo Văn hóa, Báo Điện tử VNExpress, Báo Công an Nhân dân, Truyền hình Quốc hội, Báo Pháp luật Việt Nam, Đặc san Bạch Dương, Tạp chí Thời đại, Báo Thế giới và Việt Nam, Báo Công thương, Báo Giao thông, Báo Nông thôn ngày nay, Tạp chí Heritage, Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị, Báo Quân Đội Nhân Dân, Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp, Báo Kinh tế & Đô Thị, Báo Đại Đoàn Kết, Báo Hà Nội Mới, Tạp chí Đông Nam Á, Báo đối ngoại Việt Nam, Báo Điện tử VOV News, Văn phòng đại diện Báo Sài Gòn Giải phóng, Báo Tuổi Trẻ Thủ đô, Báo Đất Việt.

***7.2. Đại biểu tỉnh Ninh Thuận:***

- Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tỉnh;

- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lãnh đạo các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Lãnh đạo các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; Lãnh đạo Văn phòng Phát triển kinh tế;

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

- Lãnh đạo Công ty cổ phần Sunbay Ninh Thuận;

- Lãnh đạo và Thành viên Hiệp hội Du lịch;

- Lãnh đạo và thành viên Hội Doanh nhân trẻ;

- Lãnh đạo Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

- Lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu trong tỉnh.

**III.** **KINH PHÍ THỰC HIỆN**

- Ngân sách nhà nước và các nguồn vận động hợp pháp khác để thực hiện kế hoạch.

- Các Sở, ngành, đơn vị được phân công phối hợp thực hiện nhiệm vụ và được mời tham gia sự kiện cân đối kinh phí được giao năm 2022 thực hiện.

**IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:**

**1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:**

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Tổ Lễ tân, Tổ Thông tin và Truyền thông, Tổ Hậu cần để phục vụ sự kiện; Trong đó phân công Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch làm Tổ trưởng Tổ Hậu cần (lưu ý lên kế hoạch chi tiết triển khai bố trí ăn, ở, phương tiện đi lại cho đại biểu đảm bảo thuận lợi, chu đáo và an toàn, an ninh,...);

- Làm đầu mối triển khai thực hiện kế hoạch; chủ trì, phối hợp xây dựng nội dung, kế hoạch chi tiết hoạt động tại sự kiện; phân công các đơn vị trong ngành, các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện các nội dung theo kế hoạch đảm bảo tiến độ, hiệu quả;

- Phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu danh sách, thành phần đại biểu mời dự Lễ Khai mạc sự kiện; tham mưu, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng tại Hà Nội hỗ trợ, phối hợp tổ chức sự kiện;

- Dự thảo, in ấn, tham mưu trình ký và phát hành Giấy mời;

- Chuẩn bị nội dung bài phát biểu của Lãnh đạo tỉnh tại Lễ Khai mạc;

- Tổng hợp dự toán kinh phí tổ chức sự kiện, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Lắp đặt gian hàng phục vụ trưng bày, giới thiệu sản phẩm; âm thanh, ánh sáng, sân khấu, màn hình Led phục vụ Lễ Khai mạc và biểu diễn nghệ thuật hàng đêm tại sự kiện.

- Chủ trì thực hiện các gian hàng trưng bày, giới thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch Ninh Thuận tại sự kiện (gian trưng bày, giới thiệu về du lịch Ninh Thuận, gian trưng bày, trình diễn, giới thiệu sản phẩm gốm Chăm Bàu Trúc, gian trưng bày, trình diễn, giới thiệu sản phẩm dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp, gian hàng trưng bày, giới thiệu văn hóa, nhạc cụ và trình diễn nhạc cụ dân tộc...).

- Theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện của các đơn vị được phân công, kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai.

**2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:**

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập các Tổ phục vụ sự kiện Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội (gồm: Tổ truyền thông, Tổ hậu cần, Tổ lễ Tân); trong đó Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh làm Tổ trưởng Tổ lễ tân.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát thành phần, số lượng đại biểu tham dự Lễ Khai mạc sự kiện, phát hành Giấy mời, xác nhận thành phần tham dự, chuẩn bị các bài phát biểu cho lãnh đạo tỉnh và các nội dung có liên quan.

**3. Sở Công Thương:**

Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc thù của tỉnh và các lĩnh vực có liên quan tại sự kiện (từ 40-50 gian hàng).

**4. Sở Khoa học và Công nghệ:**

Phối hợp với Sở Công Thương, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh vận động, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc thù, sản phẩm OCOP của Ninh Thuận trong thời gian diễn ra sự kiện (lồng ghép nội dung hỗ trợ đối với các doanh nghiệp tham gia sự kiện kết nối cung cầu tại Kế hoạch số 1938/KH-UBND ngày 19/5/2022 về hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ, Hệ sinh thái khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022).

**5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:**

Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ và đơn vị liên quan vận động, giới thiệu doanh nghiệp tham gia trưng bày, quảng bá sản phẩm đặc thù, nông sản tiêu biểu gắn với phát triển du lịch Ninh Thuận trong thời gian tổ chức sự kiện.

**6. Sở Tài chính:**

Hướng dẫn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập dự toán kinh phí và thẩm tra quyết toán theo quy định.

**7. Sở Thông tin và Truyền thông:**

- Phân công làm Tổ trưởng Tổ Thông tin và Truyền thông; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Tổ Thông tin và Truyền thông để phục vụ sự kiện.

- Chủ trì, thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về sự kiện trên các phương tiện truyền thông; chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh kịp thời đưa tin trước, trong và sau khi diễn ra sự kiện;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Sở, ngành liên quan tổ chức Họp báo tại tỉnh Ninh Thuận về tổ chức sự kiện (*dự kiến trước 10 ngày diễn ra sự kiện*).

- Mở chuyên mục tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử và kết nối với các tỉnh, thành phố trong cả nước hỗ trợ công tác quảng bá, tuyên truyền.

- Làm việc và kết nối với các cơ quan thông tấn, báo chí về bảo trợ thông tin cho sự kiện gồm: Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Đài truyền hình Việt Nam (VTV), Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân,...

**8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:**

- Xây dựng các chuyên mục, tăng cường các tin bài tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá điểm đến và sản phẩm du lịch, dịch vụ của tỉnh Ninh Thuận trước, trong và sau sự kiện;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về văn hoá, du lịch Ninh Thuận nói chung và việc tổ chức sự kiện “Ngày Văn hoá, Du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội” năm 2022 nói riêng trên sóng phát thanh, truyền hình tỉnh;

- Kết nối, làm việc với Đài truyền hình Việt Nam đưa tin về tổ chức sự kiện “Ngày Văn hoá, Du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội” năm 2022 trước và trong khi diễn ra sự kiện trên kênh VTV1;

- Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và đơn vị có liên quan xây dựng Video Clip phóng sự: “Ninh Thuận - Điểm đến của sự khác biệt” trình chiếu tại lễ khai mạc;

- Cử phóng viên tham dự và đưa tin tại sự kiện.

**9. Báo Ninh Thuận:**

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về văn hoá, du lịch Ninh Thuận và việc tổ chức sự kiện “Ngày Văn hoá, Du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội” năm 2022 trên báo in và báo điện tử;

- Làm việc và kết nối với Thông tấn xã Việt Nam, báo Nhân dân, báo Thanh niên để đưa tin, bài viết về tổ chức sự kiện “Ngày Văn hoá, Du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội” trước và trong khi diễn ra sự kiện. Cử phóng viên tham dự và đưa tin tại sự kiện.

**10. Hiệp hội Du lịch tỉnh:**

Chủ trì triển khai đến các hội viên, công ty, doanh nghiệp lữ hành tham gia các gian hàng trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch Ninh Thuận tại không gian sự kiện.

**11. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Thuận:**

Phối hợp Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ kết nối, vận động các doanh nghiệp là thành viên của Hội tham gia gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc thù, sản phẩm liên quan đến du lịch của tỉnh tại sự kiện.

**12. Công ty Cổ phần Sunbay Ninh Thuận:**

- Hỗ trợ một phần kinh phí tổ chức sự kiện;

- Tham gia gian hàng giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch, dịch vụ của doanh nghiệp tại sự kiện.

**13. Công ty Cổ phần Đầu tư Hacom Holdings:**

Tham gia gian hàng giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch, dịch vụ của doanh nghiệp tại sự kiện.

**14. Công ty Cổ phần Doanh nhân trẻ Cừu Ô. Vương Ninh Thuận:**

Tham gia gian hàng giới thiệu sản phẩm ẩm thực đặc trưng chế biến từ thịt cừu tại không gian sự kiện.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức sự kiện “Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội” năm 2022. Yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị được phân công nghiêm túc triển khai thực hiện các công việc được giao. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để xem xét, chỉ đạo./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- TT Tỉnh ủy (báo cáo);- Bộ VHTTDL;- Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội;- CT và các PCT UBND tỉnh;- Như mục V;- Sở Văn hóa, Thể thao TP Hà Nội;- Sở Du lịch TP Hà Nội;- UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;- UBND các huyện, thành phố;- VPUB: LĐ, các phòng, ban, đơn vị;- Lưu: VT. ĐNĐ | **KT. CHỦ TỊCH****PHÓ CHỦ TỊCH****Nguyễn Long Biên** |