| ỦY BAN NHÂN DÂN ### TỈNH NINH THUẬN Số: /KH-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ninh Thuận, ngày tháng 10 năm 2024 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Triển khai Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

–––––––––––––––––––––––

Thực hiện Quyết định số 1043/QĐ-TTg ngày 25/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch triển khai với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định cụ thể nhiệm vụ, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, địa phương trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

b) Xây dựng quy chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật trên địa bàn toàn tỉnh; kiện toàn tổ chức, bảo đảm nhân lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo quy định nhằm triển khai thực hiện Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đạt hiệu quả cao.

c) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân và các lực lượng vũ trang đang đóng quân trên địa bàn tỉnh biết, nâng cao ý thức tự giác, chấp hành đúng quy định; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức,… làm công tác tham mưu, quản lý nhà nước về Trật tự, an toàn giao thông đường bộ của tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Quá trình thực hiện phải bảo đảm đồng bộ, thống nhất theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và của địa phương; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các Sở, ban, ngành, địa phương trong việc triển khai thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

b) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng tiến độ, bảo đảm tính thống nhất, chất lượng, thiết thực, hiệu quả.

c) Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

II. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức tuyên truyền, phố biến, quán triệt pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật

a) Nghiên cứu tài liệu phổ biến Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành của Bộ Công an để tổ chức biên soạn, bổ sung một số nội dung phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để tổ chức triển khai tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh và người dân.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Giao thông Vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận và các Sở, ban ngành, địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý IV năm 2024.

b) Tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật đối với các Sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, chính quyền địa phương, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý IV năm 2024.

c) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật với nội dung, hình thức phù hợp cho từng đối tượng cụ thể nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân.

- Cơ quan thực hiện:

+ Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

+ Sở Giao thông vận tải tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải.

+ Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (Sở Tư pháp-Cơ quan Thường trực) tổ chức tuyên truyền, phố biển Luật và văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

+ Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức tuyên truyền, phố biển Luật và văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng đến cơ quan, tổ chức và Nhân dân.

+ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật.

+ Các Sở, ban, ngành liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật trong cơ quan, đơn vị mình.

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo các phòng, ban và Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành.

+ Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị-xã hội tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật cho cán bộ, hội viên, đoàn viên, người lao động.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2024 và những năm tiếp theo.

2. Tổ chức giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ

a) Giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho trẻ em của cơ sở giáo dục mầm non, học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp:

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho trẻ em của cơ sở giáo dục mầm non, học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì tổ chức giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho học sinh của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Hướng dẫn thực hành kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh tại cơ sở giáo dục trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị chức năng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật cho cán bộ, chiến sĩ Công an; cán bộ, công chức làm công tác tham mưu, quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để nắm vững và thực hiện đúng theo quy định

Nghiên cứu tài liệu tập huấn chuyên sâu về Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật,… để biên soạn bổ sung một số nội dung tập huấn phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

a) Cơ quan chủ trì thực hiện:

- Công an tỉnh tập huấn chuyên sâu cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ của Công an tỉnh.

- Sở Giao thông vận tải tập huấn chuyên sâu cho cán bộ, công chức,… làm công tác tham mưu, quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của Sở Giao thông vận tải.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện tập huấn cho cán bộ, công chức,… của các phòng, ban, cấp huyện/cấp xã làm công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

b) Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý IV năm 2024.

4. Xây dựng Văn bản hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh: Về phạm vi hoạt động của xe thô sơ, xe cho hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ tại địa phương; hoạt động của xe vệ sinh môi trường, xe ô tô chở vật liệu xây dựng, phế thải; quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn địa phương quy định tại khoản 6 Điều 35; khoản 4, khoản 5 Điều 44; khoản 2 Điều 47; khoản 2 Điều 48 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Giao thông vận tải.

b) Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, các Sở, ngành, địa phương liên quan.

c) Thời gian hoàn thành: Trong năm 2025.

5. Bảo đảm nguồn lực triển khai thực hiện: Xây dựng Cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Trung tâm chỉ huy giao thông; hệ thống cơ sở dữ liệu về điểm giấy phép lái xe; kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đối với người bị trừ hết điểm giấy phép lái xe; xây dựng, quản lý, vận hành, sử dụng Hệ thống giám sát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường bộ; hệ thống quản lý dữ liệu thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe; đăng ký xe toàn trình; hệ thống quản lý đấu giá biển số; quản lý hệ thống tín hiệu giao thông; xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

a) Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

b) Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Trong quý IV năm 2024 và các năm tiếp theo.

6. Tổ chức theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật

a) Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2024 và những năm tiếp theo.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước hàng năm của địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Đối với các nhiệm vụ triển khai trong năm 2024, các Sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động cân đối, bố trí trong nguồn ngân sách nhà nước được giao trong năm 2024 để triển khai thực hiện.

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành để bảo đảm triển khai thực hiện Kế hoạch này.

4. Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán, gửi Sở Tài chính và thực hiện quản lý, sử dụng, quyết toán và báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật khác có liên quan.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật trong phạm vi quản lý của cơ quan, địa phương mình. Hằng năm, (trước ngày 01/12) hoặc đột xuất (theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền), báo cáo kết quả thực hiện về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch; hàng năm rà soát, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Luật Trật tự, an toàn giao thông theo quy định.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp, hướng dẫn, giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời, đúng quy định./.

| Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ (b/c); - Bộ Công an (b/c); - Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c); - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Các đơn vị tại mục II; - Các đơn vị quản lý đường bộ tại tỉnh; - Văn phòng BATGT tỉnh; - VPUB: LĐ, KTTH, VXNV, HCQT, TTPVHCC; - Lưu: VT, TCD. ĐT | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Huyền |
| --- | --- |